## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[7 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | SIM
NÃO
EMPREENDIMENTO: |  | EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA USO COMO FEIRA LIVRE MUNICIPAL
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Rua Domingos Lacerda - s/nº - Bairro Centro - Coromandel-MG |  |  |  |  | NÃO | 24.66% |  | SINAPI 11/2021 - SETOP 10/2021
ENG.º RESPONSÁVEL: Igor Rodrigues Peres - CREA/MG 251.982/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA USO COMO FEIRA LIVRE MUNICIPAL | [8 empty] | 177727
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4267.07
1.1 | SETOP | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | 1179.11 | BDI 1 | 1469.87 | 1469.87 | #NAME? | 24.66%
1.2 | SETOP | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 280 | 8.02 | BDI 1 | 9.99 | 2797.2 | #NAME? | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 4267.07
2 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 4548.96
2.1 | SINAPI | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 36 | 101,37 | BDI 1 | 126.36 | 4548.96 | 101,37 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 4548.96
3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 85192.19
3.1 | SINAPI | 100766 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 4583.93 | 14,25 | BDI 1 | 17.76 | 81410.59 | 14,25 | 24.66%
3.2 | PMC-CPU | 001 | CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE AÇO 5/8", COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 177.54 | 17.09 | BDI 1 | 21.3 | 3781.6 | 17.09 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 85192.19
4 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 76658.4
4.1 | PMC-CPU | 002 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALVALUME, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, TP40, E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 280 | 152.48 | BDI 1 | 190.08 | 53222.4 | 152.48 | 24.66%
4.2 | PMC-CPU | 003 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALVALUME, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, MULTIDOBRA, E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 80 | 235 | BDI 1 | 292.95 | 23436 | 235 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 76658.4
5 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 5111.58
5.1 | SINAPI | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 445.26 | 9,21 | BDI 1 | 11.48 | 5111.58 | 9,21 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 5111.58
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 1948.8
6.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 280 | 5.59 | BDI 1 | 6.96 | 1948.8 | #NAME? | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 1948.8
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 177727
Observações:
Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI.
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | Igor Rodrigues Peres
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
2022-01-19 |  |  |  |  | CREA: | MG-251.982/D
Data |  |  |  |  | ART: | MG20220841416
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 4%
| SG | Seguro e Garantia | 0.8%
| R | Risco | 1.27%
| DF | Despesas Financeiras | 1.23%
| L | Lucro | 8.96%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 2.5%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 50%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.66%
| BDI DES | BDI com desoneração | 30.94%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
CPRB ¦ Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
#NAME?
Coromandel/MG |  |  | Nome: | #NAME?
Local |  |  | Título: | #NAME?
|  |  | CREA: | #NAME?
2022-01-19 |  |  | ART: | #NAME?
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
| DATA BASE: | #NAME?
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | TOTAL
PMC-CPU | 001 | CONTRAVENTAMENTO COM BARRA DE AÇO 5/8", COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG |  |  | 17.09
SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0.158 | 4,40 | 0.69
SINAPI | 1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0.126 | 11,87 | 1.49
SINAPI | 43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 1 | 10,58 | 10.58
SINAPI | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 16,54 | 0.36
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 20,99 | 3
SINAPI | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0285 | 24,90 | 0.7
SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 0.0285 | 9,58 | 0.27
PMC-CPU | 002 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALVALUME, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, TP40, E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO | M2 |  |  | 152.48
ORSE | 13478 | TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR | M2 | 1.166 | 119.23 | 139.02
SINAPI | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 2,30 | 9.54
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 16,68 | 1.61
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 25,03 | 2.27
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 22,47 | 0.02
SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013 | 21,35 | 0.02
PMC-CPU | 003 | TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO GALVALUME, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, MULTIDOBRA, E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO | M2 |  |  | 235
COTACAO | COT01 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, MULTIDOBRA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM | M2 | 1.166 | 190 | 221.54
SINAPI | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 2,30 | 9.54
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 16,68 | 1.61
SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 25,03 | 2.27
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 22,47 | 0.02
SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013 | 21,35 | 0.02
Coromandel/MG |  |  | Nome: | #NAME?
Local |  |  | Título: | #NAME?
|  |  | CREA: | #NAME?
2022-01-19 |  |  | ART: | #NAME?
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## COTAÇÕES
QUADRO DE COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
COT01 |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, MULTIDOBRA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM | M2 | 2022-01-17 |  | 190
COT01 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 22.202.253/0001-80 | PATROFERRO LTDA | (34) 3831-7200 | Ruan | 2022-01-17 | 190
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO GALVALUME, PRÉ-PINTADA NAS DUAS FACES, MULTIDOBRA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM
Coromandel/MG
Local |  |  |  | Nome: | Igor Rodrigues Peres
|  |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  |  | CREA: | MG-251.982/D
2022-01-19 |  |  |  | ART: | MG20220841416
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
EXECUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA PARA USO COMO FEIRA LIVRE MUNICIPAL
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Rua Domingos Lacerda - s/nº - Bairro Centro - Coromandel-MG
ENG.º RESPONSÁVEL: Igor Rodrigues Peres - CREA/MG 251.982/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4267.07 | 2.401%
2 | FUNDAÇÃO | 4548.96 | 2.56%
3 | ESTRUTURA METÁLICA | 85192.19 | 47.93%
4 | COBERTURA | 76658.4 | 43.13%
5 | PINTURA | 5111.58 | 2.876%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1948.8 | 1.097%
TOTAL: |  | 177727 | 100%
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  | #NAME?
#NAME?
LOCAL: Rua Domingos Lacerda - s/nº - Bairro Centro - Coromandel-MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Galpão metálico |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4267.07 | 2.401% | 100 | 100 |  | 100
2 | FUNDAÇÃO | 4548.96 | 2.56% | 100 | 100 |  | 100
3 | ESTRUTURA METÁLICA | 85192.19 | 47.93% | 100 | 100 |  | 100
4 | COBERTURA | 76658.4 | 43.13% |  | 0 | 100 | 100
5 | PINTURA | 5111.58 | 2.876% | 100 | 100 |  | 100
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1948.8 | 1.097% |  | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 55.7708 | 55.7708 | 44.2292 | 100
TOTAL (R$): |  | 177727 |  | 99119.8 | 99119.8 | 78607.2 | 177727
|  |  | Coromandel/MG |  |  | Nome: | Igor Rodrigues Peres
|  |  | Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
[6 empty] | CREA: | MG-251.982/D
|  |  | 2022-01-19 |  |  | ART: | MG20220841416
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL