## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA GALVANIZADA 3,00 X 1,50M | [5 empty] | TOTAL | 1
1 unidade.
1.2 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | [5 empty] | TOTAL | 96
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Estacas (un) | Pontos por estaca (un) | Pontos (un)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | 6 | 5 | 4 | 20 |  | 600
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | 6 | 5 | 4 | 20 |  | 600
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | 8 | 3 | 2 | 6 |  | 400
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | 8 | 10 | 5 | 50
2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 15.8
2.2 | MOBILIZAÇÃO RURAL | [5 empty] | TOTAL | 1
3 | TERRAPLENAGEM |  | 15.8
3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 |  | 39.5 | 5.5 |  |  | TOTAL | 1820 | NOME DA VIA - (Extensão (m)x(Largura (m)+ 2x Offset (m))xEspessura (m)=Volume (m3)
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Espessura (m) | Volume (m3)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | 6 | 0.5 | 0.4 | 280 |  | Rua …. Entrada Mateiro - (100 x (6+ 2 x (0,5))x0,4=280
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | 6 | 0.5 | 0.4 | 280 |  | Rua …. Entrada Lagamar - (100 x (6+ 2 x (0,5))x0,4=280
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | 8 | 0.5 | 0.4 | 180 |  | RUA EDMUNDO DAYRELL - (50 x (8+ 2 x (0,5))x0,4=180
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | 8 | 0.5 | 0.6 | 1080
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 11536.2
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) | Empolamento (%) | Movimento de transporte (m3xkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 280 |  | 13 | 30 | 4732
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 280 |  | 15.8 | 30 | 5751.2
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 180 |  | 4.5 | 30 | 1053
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1080 |  | 8.5 | 30 | 11934
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [5 empty] | TOTAL | 3650
| Via Pública |  | Extensão (m) |  | Largura (m) | Offset (m) | Área (m2)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 |  | 6 | 0.5 | 700 |  | Rua …. Entrada Mateiro - (100 x (6+ 2 x (0,5))=700
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 |  | 6 | 0.5 | 700 |  | Rua …. Entrada Lagamar - (100 x (6+ 2 x (0,5))=700
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 |  | 8 | 0.5 | 450 |  | RUA EDMUNDO DAYRELL - (50 x (8+ 2 x (0,5))=450
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 |  | 8 | 0.5 | 1800
3.4 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE BASE | [5 empty] | TOTAL | 1680
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Espessura (m) | Volume (m3)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | 6 | 0.5 | 0.2 | 140
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | 6 | 0.5 | 0.4 | 280
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | 8 | 0.5 | 0.4 | 180
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | 8 | 0.5 | 0.6 | 1080
3.5 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | [5 empty] | TOTAL | 1680
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Espessura (m) | Volume (m3)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | 6 | 0.5 | 0.2 | 140
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | 6 | 0.5 | 0.4 | 280
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | 8 | 0.5 | 0.4 | 180
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | 8 | 0.5 | 0.6 | 1080
3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 21104.2
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) | Empolamento (%) | Movimento de transporte (m3xkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 140 |  | 13 | 30 | 2366
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 280 |  | 15.8 | 30 | 5751.2
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 180 |  | 4.5 | 30 | 1053
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1080 |  | 8.5 | 30 | 11934
3.7 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | TOTAL | 1820
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Espessura (m) | Volume (m3)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | 6 | 0.5 | 0.4 | 280
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | 6 | 0.5 | 0.4 | 280
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | 8 | 0.5 | 0.4 | 180
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | 8 | 0.5 | 0.6 | 1080
4 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO
4.1 | IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 | [5 empty] | TOTAL | 3650
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Largura a ser considerada (m) | Área (m2)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | 6 | 0.5 | 7 | 700
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | 6 | 0.5 | 7 | 700
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | 8 | 0.5 | 9 | 450
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | 8 | 0.5 | 9 | 1800
4.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR1-C | [5 empty] | TOTAL | 2930
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Largura total de sarjeta (m) | Largura a ser considerada (m) | Área (m2)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | 6 | 0.6 | 5.4 | 540 |  | Rua …. Entrada Mateiro - (100 x (6 - 0,6))=540
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | 6 | 0.6 | 5.4 | 540 |  | Rua …. Entrada Lagamar - (100 x (6 - 0,6))=540
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | 8 | 0.6 | 7.4 | 370 |  | RUA EDMUNDO DAYRELL - (50 x (8 - 0,6))=370
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | 8 | 0.6 | 7.4 | 1480
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 2495.78
| Via Pública |  | Área de Imprimação (m2) | Consumo de CM-30 (t/m2) | Peso total de CM-30 (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 700 | 0.0012 | 0.84 | 442 | 371.28
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 700 | 0.0012 | 0.84 | 447 | 375.48
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 450 | 0.0012 | 0.54 | 437 | 235.98
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1800 | 0.0012 | 2.16 | 433 | 935.28
| Via Pública |  | Área de Pintura de Ligação (m2) | Consumo de RR-2C (t/m2) | Peso total de RR-2C (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 540 | 0.00045 | 0.24 | 442 | 106.08
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 540 | 0.00045 | 0.24 | 447 | 107.28
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 370 | 0.00045 | 0.17 | 437 | 74.29
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1480 | 0.00045 | 0.67 | 433 | 290.11
4.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 171.67
| Via Pública |  | Área de Imprimação (m2) | Consumo de CM-30 (t/m2) | Peso total de CM-30 (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 700 | 0.0012 | 0.84 | 30 | 25.2
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 700 | 0.0012 | 0.84 | 30 | 25.2
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 450 | 0.0012 | 0.54 | 30 | 16.2
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1800 | 0.0012 | 2.16 | 30 | 64.8
| Via Pública |  | Área de Pintura de Ligação (m2) | Consumo de RR-2C (t/m2) | Peso total de RR-2C (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 540 | 0.00045 | 0.24 | 30 | 7.2
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 540 | 0.00045 | 0.24 | 30 | 7.2
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 370 | 0.00045 | 0.17 | 30 | 5.1
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1480 | 0.00045 | 0.67 | 31 | 20.77
4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 52.92
| Via Pública |  | Área de Imprimação (m2) | Consumo de CM-30 (t/m2) | Peso total de CM-30 (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 700 | 0.0012 | 0.84 | 18 | 15.12
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 700 | 0.0012 | 0.84 | 31 | 26.04
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 450 | 0.0012 | 0.54 | 0 | 0
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1800 | 0.0012 | 2.16 | 0 | 0
| Via Pública |  | Área de Pintura de Ligação (m2) | Consumo de RR-2C (t/m2) | Peso total de RR-2C (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 540 | 0.00045 | 0.24 | 18 | 4.32
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 540 | 0.00045 | 0.24 | 31 | 7.44
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 370 | 0.00045 | 0.17 | 0 | 0
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1480 | 0.00045 | 0.67 | 0 | 0
4.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | TOTAL | 87.9
| Via Pública |  | Área a receber capa asfáltica (m2) |  |  | Espessura (m) | Volume (m3)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 540 |  |  | 0.03 | 16.2
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 540 |  |  | 0.03 | 16.2
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 370 |  |  | 0.03 | 11.1
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 1480 |  |  | 0.03 | 44.4
4.7 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 43.5
| Via Pública |  | Igual ao volume de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) (m3) |  |  |  | Volume (m3)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 16.2 |  |  |  | 16.2
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 16.2 |  |  |  | 16.2
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 11.1 |  |  |  | 11.1
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 44.4 |  |  |  | 44.4
4.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 2637
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) |  | Movimento de transporte (m3xkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 16.2 |  | 30 |  | 486
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 16.2 |  | 30 |  | 486
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 11.1 |  | 30 |  | 333
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 44.4 |  | 30 |  | 1332
4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 4508.94
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) |  | Movimento de transporte (m3xkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 16.2 |  | 54 |  | 874.8
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 16.2 |  | 59.2 |  | 959.04
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 11.1 |  | 49 |  | 543.9
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 44.4 |  | 48 | 4 | 2131.2
4.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 793.8
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) |  | Movimento de transporte (m3xkm)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 16.2 |  | 18 |  | 291.6
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 16.2 |  | 31 |  | 502.2
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 11.1 |  | 0 |  | 0
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 44.4 |  | 0 |  | 0
5 | URBANIZAÇÃO
5.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | TOTAL | 900
| Via Pública |  | Extensão (m) | Dos dois lados da via? | Comprimento (m) | Comprimento a descontar (m) | Total (m)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | Sim | 200 |  | 200 |  | Rua …. Entrada Mateiro - (100 x 2) - =200
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | Sim | 200 |  | 200 |  | Rua …. Entrada Lagamar - (100 x 2) - =200
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | Sim | 100 |  | 100 |  | RUA EDMUNDO DAYRELL - (50 x 2) - =100
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | Sim | 400 |  | 400
5.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | TOTAL | 900
| Via Pública |  | Extensão (m) | Dos dois lados da via? | Comprimento (m) | Comprimento a descontar (m) | Total (m)
| Rua …. Entrada Mateiro |  | 100 | Sim | 200 |  | 200 |  | Rua …. Entrada Mateiro - (100 x 2) - =200
| Rua …. Entrada Lagamar |  | 100 | Sim | 200 |  | 200 |  | Rua …. Entrada Lagamar - (100 x 2) - =200
| RUA EDMUNDO DAYRELL |  | 50 | Sim | 100 |  | 100 |  | RUA EDMUNDO DAYRELL - (50 x 2) - =100
| RUA SEBASTIÃO COUTINHO DE REZENDE |  | 200 | Sim | 400 |  | 400
5.3 | PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | [5 empty] | TOTAL | 8
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | TOTAL | 1
1 unidade.
[5 empty] | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
[5 empty] | CREA: | MG-212932/D
ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[7 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | SIM
NÃO
EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Bairro Gameleira, Bairro Taquaril e Distrito do Lagamar e Mateiro Coromandel-MG |  |  |  |  | NÃO | 24.34% |  | SETOP 08/23 E SINAPI 10/23
ENG.º RESPONSÁVEL: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA - CREA/MG-212932/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG | [8 empty] | 638490.67
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8627.83
1.1 | SETOP | ED-28429 | PLACA DE OBRA GALVANIZADA 3,00 X 1,50M | UN | 1 | 5584.68 | BDI 1 | 6943.99 | 6943.99 | #N/A | 24.34%
1.2 | SINAPI | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 96 | 14.11 | BDI 1 | 17.54 | 1683.84 | 12,68 | 24.34%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 8627.83
2 |  |  | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 28570.79
2.1 | PMC-CPU | 001 | MOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 4220.42 | BDI 1 | 5247.67 | 5247.67 | 4220.42 | 24.34%
2.2 | PMC-CPU | 004 | MOBILIZAÇÃO RURAL | UN | 2 | 4689.39 | BDI 1 | 11661.56 | 23323.12
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 28570.79
3 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 237540.38
3.1 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 1820 | 11.36 | BDI 1 | 14.12 | 25698.4 | 10,36 | 24.34%
3.2 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11536.2 | 2.38 | BDI 1 | 2.95 | 34031.79 | 2,20 | 24.34%
3.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3650 | 2.56 | BDI 1 | 3.18 | 11607 | 2,16 | 24.34%
3.4 | COTAÇÃO | 01 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE BASE | M3 | 1680 | 25 | BDI 1 | 31.08 | 52214.4
3.5 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 1680 | 11.36 | BDI 1 | 14.12 | 23721.6 | 10,36 | 24.34%
3.6 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21104.2 | 2.38 | BDI 1 | 2.95 | 62257.39 | 2,20 | 24.34%
3.7 | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1820 | 12.38 | BDI 1 | 15.39 | 28009.8 | 10,36 | 24.34%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 237540.38
4 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 251468.6
4.1 | SETOP | RO-51228 (SEINFRA) | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 3650 | 3.55 | BDI 1 | 4.41 | 16096.5 | #N/A | 24.34% |  | 0.06401
4.2 | SETOP | RO-51229 (SEINFRA) | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 2930 | 1.88 | BDI 1 | 2.33 | 6826.9 | #N/A | 24.34%
4.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2495.78 | 0.55 | BDI 1 | 0.68 | 1697.13 | 0,53 | 24.34%
4.4 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 171.67 | 1.41 | BDI 1 | 1.75 | 300.42 | 1,36 | 24.34%
4.5 | SINAPI | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 52.92 | 1.52 | BDI 2 | 1.52 | 80.43
4.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 87.9 | 1923.12 | BDI 1 | 2391.2 | 210186.48 | 1.721,14 | 24.34%
4.7 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 43.5 | 8.98 | BDI 1 | 11.16 | 485.46 | 8,15 | 24.34%
4.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2637 | 2.46 | BDI 1 | 3.05 | 8042.85 | 2,25 | 24.34%
4.9 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4508.94 | 0.97 | BDI 1 | 1.2 | 5410.72 | 0,89 | 24.34%
4.10 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 793.8 | 2.38 | BDI 1 | 2.95 | 2341.71
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 251468.6
5 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 95373.84
5.1 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 900 | 35.74 | BDI 1 | 44.43 | 39987 | 31,77 | 24.34%
5.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 900 | 46.65 | BDI 1 | 58 | 52200 | 42,57 | 24.34%
5.3 | PMC-CPU | 003 | PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | UN | 6 | 427.17 | BDI 1 | 531.14 | 3186.84
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 95373.84
6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 16909.23
6.1 | PMC-CPU | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 4220.42 | BDI 1 | 5247.67 | 5247.67 | 4220.42 | 24.34%
6.2 | PMC-CPU | 005 | DESMOBILIZAÇÃO RURAL | UN | 2 | 4689.39 | BDI 1 | 5830.78 | 11661.56
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 16909.23
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 638490.67
[9 empty] | 174.929 | 1281509.33
Observações: | [9 empty] | 7325.8847
Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade e BDI. | [9 empty] | 915.7356
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
29 de julho de 2024 |  |  |  |  | CREA: | MG-212932/D
Data |  |  |  |  | ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 4.67%
| SG | Seguro e Garantia | 0.74%
| R | Risco | 0.97%
| DF | Despesas Financeiras | 0.93%
| L | Lucro | 7.53%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 3.5%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 50%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.34%
| BDI DES | BDI com desoneração | 30.68%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
CPRB ¦ Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Coromandel/MG |  |  | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  | CREA: | MG-212932/D
29 de julho de 2024 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
| DATA BASE: | SETOP 08/23 E SINAPI 10/23 - SEM DESONERAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | TOTAL
PMC-CPU | MOB01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS) | H |  |  | 346.96
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 255.9 | 255.9
SINAPI | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 91.06 | 91.06
PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA) | H |  |  | 366.88
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 255.9 | 255.9
SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 110.98 | 110.98
PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTONIVELADORA) | H |  |  | 362.44
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 255.9 | 255.9
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 106.54 | 106.54
PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H |  |  | 337.09
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 255.9 | 255.9
SINAPI | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 81.19 | 81.19
PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H |  |  | 321.31
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 255.9 | 255.9
SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 65.41 | 65.41
PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H |  |  | 344.2
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 255.9 | 255.9
SINAPI | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 1 | 88.3 | 88.3
PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H |  |  | 320.1
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 255.9 | 255.9
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 54.78 | 54.78
SINAPI | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 4.39 | 4.39
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 5.03 | 5.03
PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H |  |  | 414.14
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 255.9 | 255.9
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1 | 158.24 | 158.24
PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H |  |  | 313.15
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 313.15 | 313.15
PMC-CPU | 001 | MOBILIZAÇÃO | UN |  |  | 4220.42
PMC-CPU | MOB01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS) | H | 1.35 | 346.96 | 468.39
PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA) | H | 1.35 | 366.88 | 495.28
PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTONIVELADORA) | H | 1.35 | 362.44 | 489.29
PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H | 1.35 | 337.09 | 455.07
PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H | 1.35 | 321.31 | 433.76
PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H | 1.35 | 344.2 | 464.67
PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H | 1.35 | 320.1 | 432.13
PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H | 1.35 | 414.14 | 559.08
PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H | 1.35 | 313.15 | 422.75
PMC-CPU | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | UN |  |  | 4220.42
PMC-CPU | MOB01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS) | H | 1.35 | 346.96 | 468.39
PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA) | H | 1.35 | 366.88 | 495.28
PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTONIVELADORA) | H | 1.35 | 362.44 | 489.29
PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H | 1.35 | 337.09 | 455.07
PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H | 1.35 | 321.31 | 433.76
PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H | 1.35 | 344.2 | 464.67
PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H | 1.35 | 320.1 | 432.13
PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H | 1.35 | 414.14 | 559.08
PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H | 1.35 | 313.15 | 422.75
PMC-CPU | 003 | PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , 20 X 45 XM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | UNIDADE |  |  | 427.17
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.024 | 78.17 | 1.87
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.024 | 392.84 | 9.42
SINAPI-I | 21013 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM (2””), E -3,00MM, *4,40* KG/M (NBR5580) | M | 3 | 73.41 | 220.23
SINAPI-I | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUA , *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 85.2 | 170.4
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.45 | 5.49
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.76 | 19.76
PMC-CPU | 004 | MOBILIZAÇÃO RURAL | UN |  |  | 4689.39
PMC-CPU | MOB01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS) | H | 1.5 | 346.96 | 520.44
PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA) | H | 1.5 | 366.88 | 550.32
PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTONIVELADORA) | H | 1.5 | 362.44 | 543.66
PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H | 1.5 | 337.09 | 505.63
PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H | 1.5 | 321.31 | 481.96
PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H | 1.5 | 344.2 | 516.3
PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H | 1.5 | 320.1 | 480.15
PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H | 1.5 | 414.14 | 621.21
PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H | 1.5 | 313.15 | 469.72
PMC-CPU | 005 | DESMOBILIZAÇÃO RURAL | UN |  |  | 4689.39
PMC-CPU | MOB01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS) | H | 1.5 | 346.96 | 520.44
PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA) | H | 1.5 | 366.88 | 550.32
PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTONIVELADORA) | H | 1.5 | 362.44 | 543.66
PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H | 1.5 | 337.09 | 505.63
PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H | 1.5 | 321.31 | 481.96
PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H | 1.5 | 344.2 | 516.3
PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H | 1.5 | 320.1 | 480.15
PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H | 1.5 | 414.14 | 621.21
PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H | 1.5 | 313.15 | 469.72
Coromandel/MG |  |  | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  | CREA: | MG-212932/D
29 de julho de 2024 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Bairro Gameleira, Bairro Taquaril e Distrito do Lagamar e Mateiro Coromandel-MG
ENG.º RESPONSÁVEL: IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA - CREA/MG-212932/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8627.83 | 1.351%
2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28570.79 | 4.475%
3 | TERRAPLENAGEM | 237540.38 | 37.2%
4 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 251468.6 | 39.38%
5 | URBANIZAÇÃO | 95373.84 | 14.94%
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16909.23 | 2.648%
TOTAL: |  | 638490.67 | 100%
| Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
| Título: | Engenheiro Civil
| CREA: | MG-212932/D
ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 638.490,67
EMPREENDIMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
LOCAL: Bairro Gameleira, Bairro Taquaril e Distrito do Lagamar e Mateiro Coromandel-MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Infraestrutura |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8627.83 | 1.351% | 60 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100
2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28570.79 | 4.475% | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100
3 | TERRAPLENAGEM | 237540.38 | 37.2% |  | 0 | 60 | 60 | 40 | 100
4 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 251468.6 | 39.38% | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 100
5 | URBANIZAÇÃO | 95373.84 | 14.94% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 16909.23 | 2.648% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 16.206 | 16.206 | 39.2412 | 55.4472 | 41.9045 | 97.3517
TOTAL (R$): |  | 638490.67 |  | 103473.91 | 103473.91 | 250551.392 | 354025.302 | 284465.368 | 638490.67
|  |  | Coromandel/MG |  |  | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
|  |  | Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
[6 empty] | CREA: | MG-212932/D
|  |  | 29 de julho de 2024 |  |  | ART: | 0
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## Dados
Sim
Não

## COTAÇÃO
QUADRO DE COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 |  | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE | M3 | 2023-11-01 |  | 9.5
001 | CNPJ/CPF | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
|  | JOSÉ EUGÊNIO DE BRITO | (34) 9 9922-3493 |  | 2023-11-23 | 10.5
|  | ALÉRCIO JOSÉ BORGES | (34) 9 9948-0901 |  | 2023-11-23 | 9.5
|  | LÁZARO FLORIANO BORGES | (34) 9 99811-0838 |  | 2023-11-23 | 8.5
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | CONJUNTO COM 2 VIGAS E ELEMENTOS METÁLICOS PARA PONTE COM 15 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS
Coromandel/MG
Local |  |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
|  |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  |  | CREA: | MG 212932/D
2023-11-23 |  |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL