## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
| DATA BASE: | SINAPI 01/2025 / SEINFRA-MG 08/2023 - SEM DESONERAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | TOTAL
PMC-CPU | 001 | LUMINÁRIA DECORATIVA PARA ÁREA EXTERNA, IP66, CORPO EM AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO, FACHO 120º, DRIVER INCLUSO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO Ø58MM COM AVANÇO DE 150MM SEM INCLINAÇÃO, INCLUSIVE MÓDULO LED INTEGRADO 50W BIVOLT 5.000K, MODELO CLARÃO IP 751/1 OU SIMILAR | UN |  |  | 466.76
SINAPI | 42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 431,61 | 431.61
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 27,47 | 19.22
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 22,48 | 15.73
SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.06 | 3,46 | 0.2
PMC-CPU | 002 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO Ø50mm, H=3,0M, SEM LUMINÁRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 763.17
SINAPI | 12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | 1.48 | 301,63 | 446.41
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.0495 | 78,88 | 3.9
SEINFRA-MG | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 0.0495 | 67.39 | 3.33
SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 0.0106 | 738,24 | 7.82
SEINFRA-MG | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 15 | 4.43 | 66.45
SEINFRA-MG | ED-13931 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ANEL DE CINTAMENTO (SPDA), INCLUSIVE PRESILHA DE FIXAÇÃO | M | 1 | 21.88 | 21.88
SINAPI | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 4 | 2,76 | 11.04
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19,94 | 19.94
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 27,47 | 54.94
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22,48 | 44.96
SINAPI | 20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.06 | 9,15 | 0.54
SINAPI | 404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 0.64 | 1,24 | 0.79
SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.5498 | 25,16 | 13.83
SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1.0994 | 28,97 | 31.84
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 28,58 | 22.86
SINAPI | 34466 | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | H | 0.8 | 15,81 | 12.64
PMC-CPU | 003 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*KA (TIPO AC) | UN |  |  | 159.95
SINAPI | 39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 1 | 134,98 | 134.98
SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27,47 | 13.73
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22,48 | 11.24
PMC-CPU | 004 | PLACA INTERPRETATIVA PEQUENA, MODELO MTUR/IPHAN 30X100CM (LxC) | UN |  |  | 279.36
SINAPI | 11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | 7.96 | 11,77 | 93.68
SINAPI | 11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | 0.34 | 10,83 | 3.68
SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 26,87 | 53.74
SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22,02 | 44.04
SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 0.8 | 25,16 | 20.12
SINAPI | 100726 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 1.6 | 28,97 | 46.35
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 28,58 | 11.43
SINAPI | 34466 | AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA) | H | 0.4 | 15,81 | 6.32
Coromandel/MG |  |  | Nome: | Natália Felix de Lima
Local |  |  | Título: | Engenheira Civil
|  |  | CREA: | MG 248.064/D
2025-03-26 |  |  | ART: | MG20242899207
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[5 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [6 empty] | SIM
NÃO
OBRA: |  | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM EDUARDO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Praça Dom Eduardo s/n, Bairro Centro, Coromandel/MG |  |  |  |  | NÃO | 24.66% |  | SINAPI 01/2025 / SEINFRA-MG 08/2023
ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA: MG 248.064/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM EDUARDO | [8 empty] | 520247.02
1 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 26329.74
1.1 | SEINFRA-MG | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 | 1121.54 | BDI 1 | 1398.11 | 6990.55 | 1121.54 | 24.66%
1.2 | SEINFRA-MG | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 | 882.6 | BDI 1 | 1100.24 | 5501.2 | 882.6 | 24.66%
1.3 | SEINFRA-MG | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 | 607.94 | BDI 1 | 757.85 | 757.85 | 607.94 | 24.66%
1.4 | SEINFRA-MG | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UN | 1 | 305.89 | BDI 1 | 381.32 | 381.32 | 305.89 | 24.66%
1.5 | SEINFRA-MG | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 399.33 | BDI 1 | 497.8 | 497.8 | 399.33 | 24.66%
1.6 | SEINFRA-MG | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1204.72 | BDI 1 | 1501.8 | 1501.8 | 1204.72 | 24.66%
1.7 | SEINFRA-MG | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 2 | 1396.17 | BDI 1 | 1740.46 | 3480.92 | 1396.17 | 24.66%
1.8 | SEINFRA-MG | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 450.3 | 12.86 | BDI 1 | 16.03 | 7218.3 | 12.86 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 26329.74
2 |  |  | ADMINISTRATIVOS | [5 empty] | 51563.65
2.1 |  |  | PESSOAL COM ENCARGOS | [5 empty] | 51563.65
2.1.1 | SINAPI | 90780 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 79,29 | BDI 1 | 98.84 | 23721.6 | 79,29 | 24.66%
2.1.2 | SEINFRA-MG | ED-21780 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 4466.88 | BDI 1 | 5568.41 | 27842.05 | 4466.88 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 51563.65
3 |  |  | SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE | [5 empty] | 5297.32
3.1 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1600.4 | 2,66 | BDI 1 | 3.31 | 5297.32 | 2,66 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 5297.32
4 |  |  | DEMOLIÇÕES / REMOÇÃO | [5 empty] | 19468.25
4.1 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.25 | 100,34 | BDI 1 | 125.08 | 156.35 | 100,34 | 24.66%
4.2 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 11 | 1,71 | BDI 1 | 2.13 | 23.43 | 1,71 | 24.66%
4.3 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 123.23 | 109,18 | BDI 1 | 136.1 | 16771.6 | 109,18 | 24.66%
4.4 | SEINFRA-MG | ED-48472 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 87.04 | 11 | BDI 1 | 13.71 | 1193.31 | 11 | 24.66%
4.5 | SEINFRA-MG | ED-48472 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 86.67 | 11 | BDI 1 | 13.71 | 1188.24 | 11 | 24.66%
4.6 | SEINFRA-MG | ED-50697 | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | UN | 2 | 54.28 | BDI 1 | 67.66 | 135.32 | 54.28 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 19468.25
5 |  |  | PISO | [5 empty] | 174489.61
5.1 | SINAPI | 96386 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 154 | 8,85 | BDI 1 | 11.03 | 1698.62 | 8,85 | 24.66%
5.2 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 1540.39 | 79,62 | BDI 1 | 99.25 | 152883.7 | 79,62 | 24.66%
5.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 173.12 | 62,34 | BDI 1 | 77.71 | 13453.15 | 62,34 | 24.66%
5.4 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 75.34 | 61,06 | BDI 1 | 76.11 | 5734.12 | 61,06 | 24.66%
5.5 | SEINFRA-MG | ED-15226 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 5.52 | 104.64 | BDI 1 | 130.44 | 720.02 | 104.64 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 174489.61
6 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 3225.87
6.1 | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M2 | 109.5 | 23,64 | BDI 1 | 29.46 | 3225.87 | 23,64 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 3225.87
7 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 71180.11
7.1 | SINAPI | 98521 | APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 | M2 | 2660.89 | 0,35 | BDI 1 | 0.43 | 1144.18 | 0,35 | 24.66%
7.2 | SINAPI | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M. AF_05/2018 (INCLUSIVE PREPARO DO SOLO) | UN | 18 | 87,82 | BDI 1 | 109.47 | 1970.46 | 87,82 | 24.66%
7.3 | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 401,34 | BDI 1 | 500.31 | 2501.55 | 401,34 | 24.66%
7.4 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (COSTELA DE ADÃO) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 4 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 432.16 | 86,67 | 24.66%
7.5 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (MARANTA VARIEGADA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 14.91 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 1610.87 | 86,67 | 24.66%
7.6 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (CURCULIGO) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 19.88 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 2147.83 | 86,67 | 24.66%
7.7 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (JIBÓIA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 4 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 432.16 | 86,67 | 24.66%
7.8 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (PRATEADINHA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 10.36 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 1119.29 | 86,67 | 24.66%
7.9 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (MARGARIDA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 56.23 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 6075.08 | 86,67 | 24.66%
7.10 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (ÁNÊMONA DO JAPÃO) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 32.64 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 3526.42 | 86,67 | 24.66%
7.11 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (AÇUCENA VERMELHA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 4.74 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 512.1 | 86,67 | 24.66%
7.12 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (HORTÊNCIA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 49.1 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 5304.76 | 86,67 | 24.66%
7.13 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (SÁLVIA VERMELHA) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 42.42 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 4583.05 | 86,67 | 24.66%
7.14 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (PERIQUITO) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 34.87 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 3767.35 | 86,67 | 24.66%
7.15 | SINAPI | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 (CLOROFITO DE SOL) - INCLUSIVE PREPARO DO SOLO | M2 | 174.36 | 86,67 | BDI 1 | 108.04 | 18837.85 | 86,67 | 24.66%
7.16 | SEINFRA-MG | ED-50435 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 500 | 27.62 | BDI 1 | 34.43 | 17215 | 27.62 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 7 |  |  | 71180.11
8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | [5 empty] | 23648.87
8.1 |  |  | HIDRÁULICO (ÁGUA FRIA) | [5 empty] | 23648.87 | 0 | 0%
8.1.1 | SEINFRA-MG | ED-49170 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 10 | 369.17 | BDI 1 | 460.2 | 4602 | 369.17 | 24.66%
8.1.2 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 300 | 31,40 | BDI 1 | 39.14 | 11742 | 31,40 | 24.66%
8.1.3 | SINAPI | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 12,50 | BDI 1 | 15.58 | 62.32 | 12,50 | 24.66%
8.1.4 | SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 17,45 | BDI 1 | 21.75 | 43.5 | 17,45 | 24.66%
8.1.5 | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 4 | 223,21 | BDI 1 | 278.25 | 1113 | 223,21 | 24.66%
8.1.6 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 53,06 | BDI 1 | 66.14 | 264.56 | 53,06 | 24.66%
8.1.7 | SEINFRA-MG | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 47.88 | BDI 1 | 59.68 | 477.44 | 47.88 | 24.66%
8.1.8 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 6,29 | BDI 1 | 7.84 | 31.36 | 6,29 | 24.66%
8.1.9 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12,45 | BDI 1 | 15.52 | 31.04 | 12,45 | 24.66%
8.1.10 | SINAPI | 3884 | NIPLE PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10 | 2,45 | BDI 1 | 3.05 | 30.5 | 2,45 | 24.66%
8.1.11 | SINAPI | 3884 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 2,45 | BDI 1 | 3.05 | 12.2 | 2,45 | 24.66%
8.1.12 | SINAPI | 89390 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 20,80 | BDI 1 | 25.92 | 207.36 | 20,80 | 24.66%
8.1.13 | SINAPI | 7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 6 | 12,98 | BDI 1 | 16.18 | 97.08 | 12,98 | 24.66%
8.1.14 | SINAPI | 1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | 2,33 | BDI 1 | 2.9 | 11.6 | 2,33 | 24.66%
8.1.15 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 27 | 78,88 | BDI 1 | 98.33 | 2654.91 | 78,88 | 24.66%
8.1.16 | SEINFRA-MG | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 27 | 67.39 | BDI 1 | 84 | 2268 | 67.39 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 8 |  |  | 23648.87
9 |  |  | LUMINOTECNIA | [5 empty] | 19931.86
9.1 | PMC-CPU | 001 | LUMINÁRIA DECORATIVA PARA ÁREA EXTERNA, IP66, CORPO EM AÇO CARBONO PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETO, FACHO 120º, DRIVER INCLUSO, SUPORTE PARA FIXAÇÃO Ø58MM COM AVANÇO DE 150MM SEM INCLINAÇÃO, INCLUSIVE MÓDULO LED INTEGRADO 50W BIVOLT 5.000K, MODELO CLARÃO IP 751/1 OU SIMILAR | UN | 13 | 466.76 | BDI 1 | 581.86 | 7564.18 | 466.76 | 24.66%
9.2 | PMC-CPU | 002 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR GALVANIZADO Ø50mm, H=3,0M, SEM LUMINÁRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 763.17 | BDI 1 | 951.36 | 12367.68 | 763.17 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 9 |  |  | 19931.86
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 24607.91
10.1 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 358,77 | BDI 1 | 447.24 | 447.24 | 358,77 | 24.66%
10.2 | SINAPI | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 22,04 | BDI 1 | 27.47 | 54.94 | 22,04 | 24.66%
10.3 | SINAPI | 91853 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 209.27 | 9,34 | BDI 1 | 11.64 | 2435.9 | 9,34 | 24.66%
10.4 | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.77 | 10,97 | BDI 1 | 13.67 | 229.24 | 10,97 | 24.66%
10.5 | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 21.47 | 15,66 | BDI 1 | 19.52 | 419.09 | 15,66 | 24.66%
10.6 | SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 12,98 | BDI 1 | 16.18 | 32.36 | 12,98 | 24.66%
10.7 | SEINFRA-MG | ED-49197 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 15 | 211.12 | BDI 1 | 263.18 | 3947.7 | 211.12 | 24.66%
10.8 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 17 | 103,39 | BDI 1 | 128.88 | 2190.96 | 103,39 | 24.66%
10.9 | SEINFRA-MG | ED-49133 | CABO DE COBRE NU # 16 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 8.9 | 18.41 | BDI 1 | 22.94 | 204.16 | 18.41 | 24.66%
10.10 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 40,68 | BDI 1 | 50.71 | 50.71 | 40,68 | 24.66%
10.11 | SEINFRA-MG | ED-48989 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 1105 | 4.56 | BDI 1 | 5.68 | 6276.4 | 4.56 | 24.66%
10.12 | SEINFRA-MG | ED-48995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 8 | 9.17 | BDI 1 | 11.43 | 91.44 | 9.17 | 24.66%
10.13 | SEINFRA-MG | ED-49001 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 6 | 20.33 | BDI 1 | 25.34 | 152.04 | 20.33 | 24.66%
10.14 | SEINFRA-MG | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UN | 4 | 23.51 | BDI 1 | 29.3 | 117.2 | 23.51 | 24.66%
10.15 | SEINFRA-MG | ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UN | 2 | 52.68 | BDI 1 | 65.67 | 131.34 | 52.68 | 24.66%
10.16 | SEINFRA-MG | ED-15117 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UN | 1 | 164.47 | BDI 1 | 205.02 | 205.02 | 164.47 | 24.66%
10.17 | PMC-CPU | 003 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30*KA (TIPO AC) | UN | 4 | 159.95 | BDI 1 | 199.39 | 797.56 | 159.95 | 24.66%
10.18 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 37.43 | 78,88 | BDI 1 | 98.33 | 3680.49 | 78,88 | 24.66%
10.19 | SEINFRA-MG | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 37.43 | 67.39 | BDI 1 | 84 | 3144.12 | 67.39 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 10 |  |  | 24607.91
11 |  |  | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 84514.61
11.1 | COTAÇÃO | 1 | ESCULTURA PARA O MARCO DE ORIGEM - BASE ESCRITE E PEÇA EM RESINA CRISTAL COM TECIDO DE FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 48000 | BDI 1 | 59836.8 | 59836.8 | 0 | 24.66%
11.1 | SINAPI | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 6 | 1.335,73 | BDI 1 | 1665.12 | 9990.72 | 1.335,73 | 24.66%
11.2 | SINAPI | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 9 | 1.247,00 | BDI 1 | 1554.51 | 13990.59 | 1.247,00 | 24.66%
11.3 | PMC-CPU | 004 | PLACA INTERPRETATIVA PEQUENA, MODELO MTUR/IPHAN 30X100CM (LxC) | UN | 2 | 279.36 | BDI 1 | 348.25 | 696.5 | 279.36 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 11 |  |  | 84514.61
12 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 15989.22
12.1 | SEINFRA-MG | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1540.39 | 7.18 | BDI 1 | 8.95 | 13786.49 | 7.18 | 24.66%
12.2 | SEINFRA-MG | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 0.5 | 353399.3 | BDI 1 | 440547.56 | 2202.73 | 0.5 | 24.66% |  | 415565.77
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 12 |  |  | 15989.22
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 520247.02
Observações:
Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI.
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | Natália Felix de Lima
[5 empty] | Título: | Engenheira Civil
2025-03-26 |  |  |  |  | CREA: | MG 248.064/D
Data |  |  |  |  | ART: | MG20242899207
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/2028
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 4%
| SG | Seguro e Garantia | 0.8%
| R | Risco | 1.27%
| DF | Despesas Financeiras | 1.23%
| L | Lucro | 8.96%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 2.5%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 50%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.66%
| BDI DES | BDI com desoneração | 30.94%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
CPRB ¦ Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Coromandel/MG |  |  | Nome: | Natália Felix de Lima
Local |  |  | Título: | Engenheira Civil
|  |  | CREA: | MG 248.064/D
2025-03-26 |  |  | ART: | MG20242899207
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM EDUARDO |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 520.247,02
LOCAL: Praça Dom Eduardo s/n, Bairro Centro, Coromandel/MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Urbanística |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 26329.74 | 5.061% | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100
2 | ADMINISTRATIVOS | 51563.65 | 9.911% | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100
3 | SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE | 5297.32 | 1.018% | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 66.6 | 33.4 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÃO | 19468.25 | 3.742% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | PISO | 174489.61 | 33.54% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
6 | PINTURA | 3225.87 | 0.6201% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
7 | PAISAGISMO | 71180.11 | 13.68% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
8 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 23648.87 | 4.546% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
9 | LUMINOTECNIA | 19931.86 | 3.831% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24607.91 | 4.73% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
11 | MOBILIÁRIO | 84514.61 | 16.25% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
12 | DIVERSOS | 15989.22 | 3.073% |  | 0 |  | 0 | 18 | 18 | 52 | 70 | 30 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 5.2046 | 5.2046 | 5.2046 | 10.4092 | 22.9305 | 33.3397 | 40.3024 | 73.6422 | 26.3578 | 100
TOTAL (R$): |  | 520247.02 |  | 27076.8106 | 27076.8106 | 27076.8106 | 54153.6211 | 119295.2825 | 173448.9036 | 209672.2474 | 383121.151 | 137125.869 | 520247.02
|  |  | Coromandel/MG |  |  | Nome: | Natália Felix de Lima
|  |  | Local |  |  | Título: | Engenheira Civil
[6 empty] | CREA: | MG 248.064/D
|  |  | 2025-03-26 |  |  | ART: | MG20242899207
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

## DADOS (hidden)
DIAMETROS ESTACAS
20
25
30
40
50
60
PESO LINEAR AÇO
5 | 0.154
6.3 | 0.245
8 | 0.395
10 | 0.617
12.5 | 0.963
16 | 1.578
20 | 2.466
25 | 3.853
32 | 6.313

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM EDUARDO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Praça Dom Eduardo s/n, Bairro Centro, Coromandel/MG
ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA: MG 248.064/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 26329.74 | 5.061%
2 | ADMINISTRATIVOS | 51563.65 | 9.911%
3 | SERVIÇOS DE CARGA E TRANSPORTE | 5297.32 | 1.018%
4 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÃO | 19468.25 | 3.742%
5 | PISO | 174489.61 | 33.54%
6 | PINTURA | 3225.87 | 0.6201%
7 | PAISAGISMO | 71180.11 | 13.68%
8 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 23648.87 | 4.546%
9 | LUMINOTECNIA | 19931.86 | 3.831%
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 24607.91 | 4.73%
11 | MOBILIÁRIO | 84514.61 | 16.25%
12 | DIVERSOS | 15989.22 | 3.073%
TOTAL: |  | 520247.02 | 100%
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO