## ORÇAMENTO ANALÍTICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CANTEIRO DA ENTRADA DE COROMANDEL BR-352 | [5 empty] | 2025-05-05
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel | [5 empty] | BDI | DATA BASE
LOCAL: Canteiro BR-352 - Entrada de Coromandel - Coodernadas Geográficas: 18º28’54.38” S; 47º13’52.34” O - Coromandel/MG | [5 empty] | 24.47% | SINAPI 03/2024 - SEINFRA 08/2023 sem Desoneração
ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI | PREÇO UNIT. (R$) COM BDI | VALOR (R$)
CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CANTEIRO DE COROMANDEL BR-352 | [7 empty] | 117200.2
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2855.2
1.2 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 836.4 | 1041.07 | 1041.07
1.11 | SEINFRA | ED-17989 | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITOS DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO GEOGRÁFICO | M | 27 | 53.98 | 67.19 | 1814.13
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  | 2855.2
2 |  |  | BASE E LETREIRO |  |  |  |  | 105870
2.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 103.74
2.1.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 | M2 | 6.5 | 3.1 | 3.86 | 25.09
2.1.2 | SETOP | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 6.5 | 9.72 | 12.1 | 78.65
2.2 |  |  | CONSTRUÇÃO DE BASE |  |  |  |  | 19923.45
2.2.1 | SINAPI | 96529 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO | M2 | 8.82 | 257 | 319.89 | 2821.43
2.2.2 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0MM - MONTAGEM AF_06/2022 | KG | 75.84 | 11.07 | 13.78 | 1045.08
2.2.3 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM AF_06/2023 | KG | 40.66 | 12.76 | 15.88 | 645.68
2.2.4 | SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SUMP =100 +/- 20MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR8953) | M3 | 3.15 | 612.63 | 762.54 | 2402
2.2.5 | SINAPI | 4491 | PONTALETE 7,5X7,5CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 50 | 8.36 | 10.41 | 520.5
2.2.6 | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 27.1 | 33.73 | 2698.4
2.2.7 | SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 22.08 | 27.48 | 2198.4
2.2.8 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_02/2021 | M3 | 10 | 78.88 | 98.18 | 981.8
2.2.9 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 20 | 8.1 | 10.08 | 201.6
2.2.10 | SINAPI | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 | M | 20 | 6.61 | 8.23 | 164.6
2.2.11 | SINAPI | 97600 | REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 | U | 5 | 356.3 | 443.49 | 2217.45
2.2.12 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 27.47 | 34.19 | 547.04
2.2.13 | SEINFRA | ED-50730 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 4 | 13.9 | 17.3 | 69.2
2.2.14 | SEINFRA | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 4 | 31.24 | 38.88 | 155.52
2.2.15 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 192.35 | 11.81 | 14.7 | 2827.55
2.2.16 | SINAPI | 88247 | AJUDANTE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 21.45 | 26.7 | 427.2
2.3 |  |  | LETREIRO |  |  |  |  | 85842.81
2.3.1 | COTAÇÃO | - | PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM LETRAS EM CAIXA ALTA - AÇO GALVANIZADO E ILUMINAÇÃO FRONTAL | U | 1 | 68966.6667 | 85842.81 | 85842.81
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  | 105870
3 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 7581
3.1 | SETOP | ED-50437 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS | M2 | 100 | 30.66 | 38.16 | 3816
3.2 | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | U | 50 | 60.5 | 75.3 | 3765
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  | 7581
4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 894
4.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 100 | 7.18 | 8.94 | 894
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  | 894
|  |  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 94159.3958
|  |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO |  |  |  | 117200.2
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D
ART: MG20253927347

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CANTEIRO DA ENTRADA DE COROMANDEL BR-352
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Canteiro BR-352 - Entrada de Coromandel - Coodernadas Geográficas: 18º28’54.38” S; 47º13’52.34” O - Coromandel/MG
ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2855.2 | 2.436%
2 | BASE E LETREIRO | 105870 | 90.33%
8 | PAISAGISMO | 7581 | 6.468%
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 894 | 0.7628%
TOTAL: |  | 117200.2 | 100%
RT: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D
ART: MG20253927347

## BDI
CÁLCULO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 5.5%
| SG | Seguro e Garantia | 1%
| R | Risco | 1.27%
| DF | Despesas Financeiras | 0.83%
| L | Lucro | 7.5%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 2.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.47%
FÓRMULA DO BDI
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D
ART: MG20253927347

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE BASE E LETREIRO NA ENTRADA DA CIDADE DE COROMANDEL/MG BR-352 |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$117.200,20
LOCALIZAÇÃO: Rua Luis Cândido, 100 - Bairro União - Coromandel/MG |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês |  | TIPO DE OBRA: Construção
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | PARCELA 01
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2855.2 | 2.436% | 100 | 100
2 | BASE E LETREIRO | 105870 | 90.33% | 100 | 100
8 | PAISAGISMO | 7581 | 6.468% | 100 | 100
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 894 | 0.7628% | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 100 | 100
TOTAL (R$): |  | 117200.2 |  | 117200.2 | 117200.2
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D
ART: MG20253927347

## COTAÇÕES
QUADRO DE COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 |  | PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM LETRAS EM CAIXA ALTA - AÇO GALVANIZADO E ILUMINAÇÃO FRONTAL | CJ | 2025-04-01 |  | 68966.6667
001 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 41.807.173/0001-01 | JULINHO PINTURAS - RAZÃO SOCIAL: PLACANOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | (34) 9.9109-9997 | Julinho Pinturas | 2025-04-16 | 61000
| 19.825.710/0001-89 | ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA | (34) 3215-3590 | Gustavo | 2025-04-22 | 71900
| 56.056.590/0001-29 | LRS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | - |  | 2025-04-16 | 74000
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETRAS EM CAIXA ALTA DE AÇO GALVANIZADO ACABAMENTO COM LETRAS FRONTAIS E ILUMINAÇÃO INTERNA COM LED
Coromandel/MG
Local |  |  |  | Nome: | Natália Felix de Lima
|  |  |  | Título: | Engenharia Civil
|  |  |  | CREA: | MG-248.064/D
2025-05-06 |  |  |  | ART: | MG20253927347
Data