## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[6 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | SIM
NÃO
OBRA: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA REGIÃO DO SANTO INÁCIO E ALTINHO NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Região do Santo Inácio e Altinho- Coromandel-MG |  |  |  |  | NÃO | 23.45% |  | SINAPI 06/2025
ENG.º RESPONSÁVEL: Igor de Moura Lemes Pereira - CREA: MG 212932/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA REGIÃO DO SANTO INÁCIO NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL | [8 empty] | 1039138.85
PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS NA REGIÃO DE SANTO INÁCIO | [8 empty] | 1039138.85
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 120847.48
1.1 | PMC-CPU | 001 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 2175.11 | BDI 1 | 2685.17 | 2685.17
1.2 | PMC-CPU | 002 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 81 | 9.97 | BDI 1 | 12.3 | 996.3
1.3 | SEINFRA | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMINO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 | 1125.54 | BDI 1 | 1389.47 | 6947.35
1.4 | PMC-CPU | 003 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 3178.79 | BDI 1 | 3924.21 | 3924.21
1.5 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 11968.97 | BDI 1 | 14775.69 | 73878.45
1.6 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 131.3 | BDI 1 | 162.08 | 32416
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 120847.48
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 20351.68
2.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M | M3 | 810 | 16.31 | BDI 1 | 20.13 | 16305.3
2.2 | SINAPI | 104741 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 140.94 | 23.26 | BDI 1 | 28.71 | 4046.38
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 20351.68
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 112841.31
3.1 | PMC-CPU | 004 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 | 54.6 | 395.75 | BDI 1 | 488.55 | 26674.83
3.2 | SINAPI | 92878 | CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1331.34 | 9.67 | BDI 1 | 11.93 | 15882.88
| SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1687.88 | 11.57 | BDI 1 | 14.28 | 24102.92
3.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 54.6 | 685.14 | BDI 1 | 845.8 | 46180.68
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 112841.31
4 |  |  | INFRAESTRUTURA (BLOCO DE TRANSIÇÃO) | [5 empty] | 90342.8
4.1 | SINAPI | 92423 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 60.74 | 75.54 | BDI 1 | 93.25 | 5664
3.2 | SINAPI | 92878 | CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1526.92 | 9.67 | BDI 1 | 11.93 | 18216.15
| SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1526.92 | 11.57 | BDI 1 | 14.28 | 21804.41
4.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 52.8 | 685.14 | BDI 1 | 845.8 | 44658.24
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 90342.8
5 |  |  | MESOESTRUTURA (PEGÕES E ALAS) | [5 empty] | 283153.92
5.1 | SINAPI | 92423 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 300 | 75.54 | BDI 1 | 93.25 | 27975
3.2 | SINAPI | 92878 | CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 5218.12 | 9.67 | BDI 1 | 11.93 | 62252.17
| SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5218.12 | 11.57 | BDI 1 | 14.28 | 74514.75
5.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 140 | 685.14 | BDI 1 | 845.8 | 118412
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 283153.92
6 |  |  | SUPERESTRUTURA (TABULEIRO) | [5 empty] | 409940.26
6.1 | COTACAO | 001 | CONJUNTO COM 2 VIGAS METÁLICAS PARA PONTE COM 18 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS | CJ | 1 | 157000 | BDI 1 | 193816.5 | 193816.5
6.2 | SICRO | 307731 | APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) | DM3 | 7.56 | 82.03 | BDI 1 | 101.26 | 765.52
6.3 | SINAPI | 101478 | LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA | KG | 7512 | 11.4 | BDI 1 | 14.07 | 105693.84
6.4 | SINAPI | 92486 | FORMAS SUSPENSAS DE COMPENSADO RESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 72.72 | 194.67 | BDI 1 | 240.32 | 17476.07
6.5 | SINAPI | 101582 | CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 115.2 | 82.53 | BDI 1 | 101.88 | 11736.57
3.2 | SINAPI | 92878 | CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 2296.96 | 9.67 | BDI 1 | 11.93 | 27402.73
| SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2296.96 | 11.57 | BDI 1 | 14.28 | 32800.58
6.7 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 23.94 | 685.14 | BDI 1 | 845.8 | 20248.45
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 409940.26
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 588.96
7.1 | SINAPI | 102725 | DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 30 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | UN | 16 | 29.82 | BDI 1 | 36.81 | 588.96
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 7 |  |  | 588.96
8 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [5 empty] | 1072.44
8.1 | PMC-CPU | 005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 81 | 10.73 | BDI 1 | 13.24 | 1072.44
[5 empty] | , | SUBTOTAL ITEM 8 |  |  | 1072.44
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 1039138.85
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA REGIÃO DO ALTINHO NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL | [8 empty] | 941258.08
PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO E VIGAS METÁLICAS NA REGIÃO DO ALTINHO | [8 empty] | 941258.08
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 120681.43
1.1 | PMC-CPU | 001 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN | 1 | 2175.11 | BDI 1 | 2685.17 | 2685.17
1.2 | PMC-CPU | 002 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 67.5 | 9.97 | BDI 1 | 12.3 | 830.25
1.3 | SEINFRA | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMINO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 5 | 1125.54 | BDI 1 | 1389.47 | 6947.35
1.4 | PMC-CPU | 003 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN | 1 | 3178.79 | BDI 1 | 3924.21 | 3924.21
1.5 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 11968.97 | BDI 1 | 14775.69 | 73878.45
1.6 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 200 | 131.3 | BDI 1 | 162.08 | 32416
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 120681.43
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 16959.73
2.1 | SINAPI | 90099 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M | M3 | 675 | 16.31 | BDI 1 | 20.13 | 13587.75
2.2 | SINAPI | 104741 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 117.45 | 23.26 | BDI 1 | 28.71 | 3371.98
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 16959.73
3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 107749.92
3.1 | PMC-CPU | 004 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 | 54.6 | 395.75 | BDI 1 | 488.55 | 26674.83
3.2 | SINAPI | 92878 | CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1331.34 | 9.67 | BDI 1 | 11.93 | 15882.88
| SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1331.34 | 11.57 | BDI 1 | 14.28 | 19011.53
3.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 54.6 | 685.14 | BDI 1 | 845.8 | 46180.68
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 107749.92
4 |  |  | INFRAESTRUTURA (BLOCO DE TRANSIÇÃO) | [5 empty] | 90342.8
4.1 | SINAPI | 92423 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 60.74 | 75.54 | BDI 1 | 93.25 | 5664
3.2 | SINAPI | 92878 | CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1526.92 | 9.67 | BDI 1 | 11.93 | 18216.15
| SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1526.92 | 11.57 | BDI 1 | 14.28 | 21804.41
4.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 52.8 | 685.14 | BDI 1 | 845.8 | 44658.24
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 90342.8
5 |  |  | MESOESTRUTURA (PEGÕES E ALAS) | [5 empty] | 283153.92
5.1 | SINAPI | 92423 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 300 | 75.54 | BDI 1 | 93.25 | 27975
3.2 | SINAPI | 92878 | CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 5218.12 | 9.67 | BDI 1 | 11.93 | 62252.17
| SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5218.12 | 11.57 | BDI 1 | 14.28 | 74514.75
5.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 140 | 685.14 | BDI 1 | 845.8 | 118412
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 283153.92
6 |  |  | SUPERESTRUTURA (TABULEIRO) | [5 empty] | 320887.62
6.1 | COTACAO | 001 | CONJUNTO COM 2 VIGAS METÁLICAS PARA PONTE COM 15 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS | CJ | 1 | 113000 | BDI 1 | 139498.5 | 139498.5
6.2 | SICRO | 307731 | APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A APLICAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS) | DM3 | 7.56 | 82.03 | BDI 1 | 101.26 | 765.52
6.3 | SINAPI | 101478 | LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA | KG | 6260 | 11.4 | BDI 1 | 14.07 | 88078.2
6.4 | SINAPI | 92486 | FORMAS SUSPENSAS DE COMPENSADO RESINADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO DESFORMA, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 60.6 | 194.67 | BDI 1 | 240.32 | 14563.39
6.5 | SINAPI | 101582 | CIMBRAMENTO: ESCORAMENTO EM MADEIRA (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M2 | 96 | 82.53 | BDI 1 | 101.88 | 9780.48
3.2 | SINAPI | 92878 | CORTE, DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 1958.33 | 9.67 | BDI 1 | 11.93 | 23362.87
| SINAPI | 92885 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1958.33 | 11.57 | BDI 1 | 14.28 | 27964.95
6.7 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 19.95 | 685.14 | BDI 1 | 845.8 | 16873.71
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 320887.62
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 588.96
7.1 | SINAPI | 102725 | DRENO DE PVC Ø = 100 MM, COMPRIMENTO UNITÁRIO = 30 CM (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | UN | 16 | 29.82 | BDI 1 | 36.81 | 588.96
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 7 |  |  | 588.96
8 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | [5 empty] | 893.7
8.1 | PMC-CPU | 005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 67.5 | 10.73 | BDI 1 | 13.24 | 893.7
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 8 |  |  | 893.7
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 941258.08
|  |  |  | VALOR GLOBAL(R$) |  |  |  |  | 1980396.93
Observações:
Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI.
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
19 de Agosto de 2025 |  |  |  |  | CREA: | MG 212932/D
Data |  |  |  |  | ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## COTAÇÕES
QUADRO DE COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 |  | CONJUNTO COM 2 VIGAS E ELEMENTOS METÁLICOS PARA PONTE COM 18 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS COM TRANSVERSINAS E CONECTORES | CJ | 2025-06-04 |  | 157000
001 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 17.431.354/0001-93 | FERRO E ACO TAKONO LTDA | (31) 3045-1740 | Alexandra Azevedo | 2025-08-19 | 157000
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | CONJUNTO COM 2 VIGAS E ELEMENTOS METÁLICOS PARA PONTE COM 18 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 |  | CONJUNTO COM 2 VIGAS E ELEMENTOS METÁLICOS PARA PONTE COM 15 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS COM TRANSVERSINAS E CONECTORES | CJ | 2025-06-04 |  | 113000
001 | CNPJ | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
| 17.431.354/0001-93 | FERRO E ACO TAKONO LTDA | (31) 3045-1740 | Alexandra Azevedo | 2025-08-19 | 113000
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | CONJUNTO COM 2 VIGAS E ELEMENTOS METÁLICOS PARA PONTE COM 15 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS
Coromandel/MG
Local |  |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
|  |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  |  | CREA: | MG 212932/D
19 de Agosto de 2025 |  |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
| DATA BASE: | SINAPI 06/2025 - SEM DESONERAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | TOTAL
PMC-CPU | 001 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UN |  |  | 2175.11
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 4.5 | 442.5 | 1991.25
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.64 | 45.28
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 30.75 | 30.75
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10.8 | 8.9 | 96.12
SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 17.57 | 1.93
SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 9.78 | 9.78
PMC-CPU | 002 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 |  |  | 9.97
SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 19.85 | 0.39
SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.233 | 8.9 | 2.07
SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.01 | 17.27 | 0.17
SINAPI | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 10.06 | 2.01
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 30.75 | 3.07
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.64 | 2.26
PMC-CPU | 003 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UN |  |  | 3178.79
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 54 | 22.64 | 1222.56
SINAPI | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 857.996 | 2.28 | 1956.23
PMC-CPU | 004 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | M3 |  |  | 395.75
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.473 | 31.21 | 14.76
SINAPI | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.1 | 27.59 | 140.7
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.167 | 22.64 | 26.42
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.412 | 67.53 | 95.35
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 135.75 | 63.8
SINAPI | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.375 | 3.33 | 1.24
SINAPI | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 0.0375 | 1117.82 | 41.91
SINAPI | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.25 | 9.26 | 11.57
PMC-CPU | 005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 |  |  | 10.73
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.64 | 9.05
SINAPI | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1 | 1.68 | 1.68
Coromandel/MG |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  | CREA: | MG 212932/D
19 de Agosto de 2025 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PONTE NA REGIÃO DO SANTO INÁCIO E ALTINHO NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL | [6 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 1.980.396,93
LOCAL: Região do Santo Inácio e Altinho- Coromandel-MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Infraestrutura |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 241528.91 | 12.2% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 37311.41 | 1.884% | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3 | FUNDAÇÕES | 220591.23 | 11.14% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
4 | INFRAESTRUTURA (BLOCO DE TRANSIÇÃO) | 180685.6 | 9.124% | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
5 | MESOESTRUTURA (PEGÕES E ALAS) | 566307.84 | 28.6% | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100
6 | SUPERESTRUTURA (TABULEIRO) | 730827.88 | 36.9% | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1177.92 | 0.05948% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 80 | 100
8 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 1966.14 | 0.09928% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 10.2085 | 10.2085 | 24.7381 | 34.9466 | 21.0743 | 56.0209 | 21.6904 | 77.7113 | 22.2887 | 100
TOTAL (R$): |  | 1980396.93 |  | 202169.5745 | 202169.5745 | 489912.1105 | 692081.685 | 417354.961 | 1109436.646 | 429555.08 | 1538991.726 | 441405.204 | 1980396.93
|  |  | Coromandel/MG |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
|  |  | Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
[6 empty] | CREA: | MG 212932/D
|  |  | 19 de Agosto de 2025 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 4.67%
| SG | Seguro e Garantia | 0.74%
| R | Risco | 0.97%
| DF | Despesas Financeiras | 0.96%
| L | Lucro | 7.53%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 2.8%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 40%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 23.45%
| BDI DES | BDI com desoneração | 29.69%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
CPRB ¦ Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Coromandel/MG |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  | CREA: | MG 212932/D
19 de Agosto de 2025 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## DADOS (hidden)
DIAMETROS ESTACAS
20
25
30
40
50
60
PESO LINEAR AÇO
5 | 0.154
6.3 | 0.245
8 | 0.395
10 | 0.617
12.5 | 0.963
16 | 1.578
20 | 2.466
25 | 3.853
32 | 6.313