## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[7 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | SIM
NÃO
EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E CALÇAMENTO NA ENTRADA DO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Distrito de Pântano- Coromandel-MG |  |  |  |  | NÃO | 24.34% |  | SICOR 10/2025 E SINAPI 11/25
RESPONSÁVEL: Engenheiro Civil Igor de Moura Lemes Pereira
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E CALÇAMENTO NA ENTRADA DO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG | [8 empty] | 453044.53
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 12718.49
1.1 | SICOR | ED-28429 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1179.41 | BDI 1 | 1466.47 | 1466.47 | FALSE | 24.34%
1.3 | SICOR | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | UN | 1 | 9049.4 | BDI 1 | 11252.02 | 11252.02 | FALSE | 24.34%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 12718.49
2 |  |  | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 5269.29
2.1 | PMC-CPU | 001 | MOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 4237.81 | BDI 1 | 5269.29 | 5269.29 | 4237.81 | 24.34%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 5269.29
3 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 37792.09
3.1 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 810.44 | 11.4 | BDI 1 | 14.17 | 11483.93 | 10,36 | 24.34%
3.2 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1580.36 | 2.42 | BDI 1 | 3 | 4741.08 | 2,20 | 24.34%
3.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2191.09 | 2.86 | BDI 1 | 3.55 | 7778.36 | 2,16 | 24.34%
3.4 | COTAÇÃO | 01 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO | M3 | 328.66 | 9.5 | BDI 1 | 11.81 | 3881.47
3.5 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 427.66 | 11.4 | BDI 1 | 14.17 | 6059.94 | 10,36 | 24.34%
3.6 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 55.44 | 2.42 | BDI 1 | 3 | 166.32 | 2,20 | 24.34%
3.7 | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 328.66 | 9.01 | BDI 1 | 11.2 | 3680.99 | 10,36 | 24.34%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 37792.09
4 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 169713.88
4.1 | PMC-CPU | 004 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1729.88 | 4.125 | BDI 1 | 5.12 | 8856.98 | 4.125 | 24.34% |  | 0.052188
4.2 | PMC-CPU | 005 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1729.88 | 3.247 | BDI 1 | 4.03 | 6971.41 | 3.247 | 24.34%
4.3 | SINAPI | 102331 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1080.74 | 0.56 | BDI 1 | 0.69 | 745.71 | 0,53 | 24.34% |  |  | 728.28
4.4 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 90.82 | 1.42 | BDI 1 | 1.76 | 159.84 | 1,36 | 24.34% |  |  | 61.2
4.5 | SINAPI | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 87 | 1.52 | BDI 2 | 1.52 | 132.24 |  |  |  |  | 87.72
4.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 51.9 | 1948.25 | BDI 1 | 2422.45 | 125725.15 | 1.721,14 | 24.34%
4.7 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1559.89 | 9.25 | BDI 1 | 11.5 | 17938.73 | 8,15 | 24.34%
4.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1559.89 | 2.52 | BDI 1 | 3.13 | 4882.45 | 2,25 | 24.34%
4.9 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 207.59 | 1 | BDI 1 | 1.24 | 257.41 | 0,89 | 24.34%
4.10 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1671.06 | 2.423 | BDI 2 | 2.42 | 4043.96
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 169713.88
5 |  |  | CALÇADAS | [5 empty] | 150518.43
5.1 | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 2569.95 | 3.57 | BDI 1 | 4.43 | 11384.87 | 2,95 | 24.34%
5.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 PREFEITURA | M3 | 128.48 | 870.94 | BDI 1 | 1082.92 | 139133.56 | 736,88 | 24.34%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 150518.43
6 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 40330.38
6.1 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 579.85 | 37.06 | BDI 1 | 46.08 | 26719.48 | 31,77 | 24.34%
6.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 230 | 35.38 | BDI 1 | 43.99 | 10117.7 | 42,57 | 24.34%
6.3 | PMC-CPU | 003 | PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | UN | 6 | 468.24 | BDI 1 | 582.2 | 3493.2
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 40330.38
7 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 31432.68
7.1 | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 51.4 | 315.1 | BDI 1 | 391.79 | 20138 | 302,85 | 24.34%
7.2 | SINAPI | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 1 | 1057.08 | BDI 1 | 1314.37 | 1314.37 | 852,68 | 24.34%
7.3 | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 2675.55 | BDI 1 | 3326.77 | 9980.31
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 31432.68
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 5269.29
8.1 | PMC-CPU | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 1 | 4237.81 | BDI 1 | 5269.29 | 5269.29 | 4237.81 | 24.34%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 5269.29
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 453044.53
Observações:
Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade e BDI.
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
09 de janeiro de 2026 |  |  |  |  | CREA: | MG-212932/D
Data |  |  |  |  | ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 4.67%
| SG | Seguro e Garantia | 0.74%
| R | Risco | 0.97%
| DF | Despesas Financeiras | 0.93%
| L | Lucro | 7.53%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 3.5%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 50%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.34%
| BDI DES | BDI com desoneração | 30.68%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
CPRB ¦ Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
#NAME?
Coromandel/MG |  |  | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
Local |  |  | Título: | ENGENHEIRO CIVIL
|  |  | CREA: | MG-212932/D
09 de janeiro de 2026 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
|  | DATA BASE: | SICOR 10/25 E SINAPI 11/25
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | TOTAL
| PMC-CPU | MOB01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS) | H |  |  | 360.16
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 260.09 | 260.09
| SINAPI | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 100.07 | 100.07
| PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA) | H |  |  | 359.69
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 260.09 | 260.09
| SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 99.6 | 99.6
| PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTONIVELADORA) | H |  |  | 366.18
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 260.09 | 260.09
| SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 106.09 | 106.09
| PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H |  |  | 340.13
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 260.09 | 260.09
| SINAPI | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 80.04 | 80.04
| PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H |  |  | 325.19
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 260.09 | 260.09
| SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 65.1 | 65.1
| PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H |  |  | 346.85
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 260.09 | 260.09
| SINAPI | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 1 | 86.76 | 86.76
| PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H |  |  | 327.25
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 260.09 | 260.09
| SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 58.39 | 58.39
| SINAPI | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 4.09 | 4.09
| SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 4.68 | 4.68
| PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H |  |  | 397.09
| SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 260.09 | 260.09
| SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1 | 137 | 137
| PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H |  |  | 316.61
| SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 316.61 | 316.61
| PMC-CPU | 001 | MOBILIZAÇÃO | UN |  |  | 4237.81
| PMC-CPU | MOB01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS) | H | 1.35 | 360.16 | 486.21
| PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA) | H | 1.35 | 359.69 | 485.58
| PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTONIVELADORA) | H | 1.35 | 366.18 | 494.34
| PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H | 1.35 | 340.13 | 459.17
| PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H | 1.35 | 325.19 | 439
| PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H | 1.35 | 346.85 | 468.24
| PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H | 1.35 | 327.25 | 441.78
| PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H | 1.35 | 397.09 | 536.07
| PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H | 1.35 | 316.61 | 427.42
| PMC-CPU | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | UN |  |  | 4237.81
| PMC-CPU | MOB01 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE ESTEIRAS) | H | 1.35 | 360.16 | 486.21
| PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (PÁ CARREGADEIRA) | H | 1.35 | 359.69 | 485.58
| PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CARRETA PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTONIVELADORA) | H | 1.35 | 366.18 | 494.34
| PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H | 1.35 | 340.13 | 459.17
| PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H | 1.35 | 325.19 | 439
| PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H | 1.35 | 346.85 | 468.24
| PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H | 1.35 | 327.25 | 441.78
| PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H | 1.35 | 397.09 | 536.07
| PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H | 1.35 | 316.61 | 427.42
| PMC-CPU | 003 | PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , 20 X 45 XM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | UNIDADE |  |  | 432.29
| SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.024 | 59.55 | 1.42
| SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.024 | 473.51 | 11.36
| SINAPI-I | 21013 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM (2””), E -3,00MM, *4,40* KG/M (NBR5580) | M | 3 | 73.41 | 220.23
| SINAPI-I | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUA , *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 85.2 | 170.4
| SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 31.21 | 6.24
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.64 | 22.64
PMC-CPU 004 | PMC-CPU | 004 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 |  |  | 4.125
| SINAPI | 5839 | VARRIMENTO DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M – CHP DIURNO | CHP | 0.02 | 9.31 | 0.1862
| SINAPI | 5841 | ARRIMENTO DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M – CHI DIURNO | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01872
| SICOR | 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | KG | 1.3 | 0.39 | 0.507
| SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE DE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHP DIURNO | CHP | 0.001 | 270.44 | 0.27044
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 22.64 | 0.13131
| SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG – CHP DIURNO | CHP | 0.017 | 141.35 | 2.403
| SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG – CHI DIURNO | CHI | 0.0041 | 58.39 | 0.2394
| SINAPI | 91486 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHI DIURNO | CHI | 0.0049 | 75.31 | 0.36902
PMC-CPU 005 | PMC-CPU | 005 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 |  |  | 3.247
| SINAPI | 5839 | VARRIMENTO DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M – CHP DIURNO | CHP | 0.002 | 9.31 | 0.01862
| SINAPI | 5841 | VARRIMENTO DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M – CHP DIURNO | CHI | 0.004 | 4.68 | 0.01872
| COTAÇÃO | 002 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 0.45 | 0.36 | 0.162
| SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE DE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHP DIURNO | CHP | 0.004 | 270.44 | 1.0818
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 22.64 | 0.12452
| SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG – CHP DIURNO | CHP | 0.0017 | 141.35 | 0.24029
| SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG – CHP DIURNO | CHI | 0.0038 | 58.39 | 0.22188
| SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE DE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHP DIURNO | CHI | 0.0051 | 270.44 | 1.3792
| Coromandel/MG |  |  | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
| Local |  |  | Título: | ENGENHEIRO CIVIL
|  |  |  | CREA: | MG-212932/D
| 09 de janeiro de 2026 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E CALÇAMENTO NA ENTRADA DO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Distrito de Pântano- Coromandel-MG
RESPONSÁVEL: Engenheiro Civil Igor de Moura Lemes Pereira
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12718.49 | 2.807%
2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5269.29 | 1.163%
3 | TERRAPLENAGEM | 37792.09 | 8.342%
4 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 169713.88 | 37.46%
5 | CALÇADAS | 150518.43 | 33.22%
6 | URBANIZAÇÃO | 40330.38 | 8.902%
7 | DRENAGEM | 31432.68 | 6.938%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5269.29 | 1.163%
TOTAL: |  | 453044.53 | 100%
| Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
| Título: | ENGENHEIRO CIVIL
| CREA: | 212932/D
ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## Dados
Sim
Não

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E CALÇAMENTO NA ENTRADA DO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
LOCAL: Distrito de Pântano- Coromandel-MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Infraestrutura |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12718.49 | 2.807% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5269.29 | 1.163% | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3 | TERRAPLENAGEM | 37792.09 | 8.342% | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 100
4 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 169713.88 | 37.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
5 | CALÇADAS | 150518.43 | 33.22% | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 100
6 | URBANIZAÇÃO | 40330.38 | 8.902% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
7 | DRENAGEM | 31432.68 | 6.938% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5269.29 | 1.163% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 13.1177 | 13.1177 | 16.6262 | 29.7439 | 70.2561 | 100
TOTAL (R$): |  | 453044.53 |  | 59429.093 | 59429.093 | 75324.208 | 134753.301 | 318291.229 | 453044.53
|  |  | Coromandel/MG |  |  | Nome: | IGOR DE MOURA LEMES PEREIRA
|  |  | Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
[6 empty] | CREA: | MG-212932/D
|  |  | 09 de janeiro de 2026 |  |  | ART: | 0
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## COTAÇÃO
QUADRO DE COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 |  | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE | M3 | 2026-01-01 |  | 9.5
001 | CNPJ/CPF | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
|  | JOSÉ EUGÊNIO DE BRITO | (34) 9 9922-3493 |  | 2026-01-05 | 10.5
|  | ALÉRCIO JOSÉ BORGES | (34) 9 9948-0901 |  | 2026-01-05 | 9.5
|  | LÁZARO FLORIANO BORGES | (34) 9 99811-0838 |  | 2026-01-05 | 8.5
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | CONJUNTO COM 2 VIGAS E ELEMENTOS METÁLICOS PARA PONTE COM 15 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS
Coromandel/MG
Local |  |  |  | Nome: | Igor de Moura Lemes Pereira
|  |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  |  | CREA: | MG 212932/D
2026-01-05 |  |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL