## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[7 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | SIM
NÃO
EMPREENDIMENTO: |  | EXECUÇÃO DE COBERTURA PARA PNEUS DESCARTADOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Rua João Amaral - s/nº – Santa Maria - Coromandel-MG |  |  |  |  | NÃO | 24.66% |  | SINAPI 01/2026 – SICOR 10/2025
ENG.º RESPONSÁVEL: Igor Rodrigues Peres - CREA/MG 251.982/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
EXECUÇÃO DE COBERTURA PARA PNEUS DESCARTADOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | [8 empty] | 148353.85
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8516.57
1.1 | SICOR | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UND. | 1 | 1179.41 | BDI 1 | 1470.25 | 1470.25 | FALSE | 24.66%
1.2 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6 | 66.52 | BDI 1 | 82.92 | 497.52 | 43,96 | 24.66%
1.3 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 63.2 | 77.43 | BDI 1 | 96.52 | 6100.06 | 64,10 | 24.66%
1.4 | SICOR | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 6 | 60 | BDI 1 | 74.79 | 448.74 | FALSE | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 8516.57
2 |  |  | FUNDAÇÃO / ALVENARIA / CONCRETAGEM | [5 empty] | 36372
2.1 | SICOR | ED-29802 | PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 1.41 | 84.02 | BDI 1 | 104.73 | 147.66 | FALSE | 24.66%
2.2 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 152 | 104.7 | BDI 1 | 130.51 | 19837.52 | 109,87 | 24.66%
2.3 | SICOR | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M3 | 3.41 | 691.6 | BDI 1 | 862.14 | 2939.89 | FALSE | 24.66%
2.4 | SINAPI | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 12 | 128.82 | BDI 1 | 160.58 | 1926.96 | 121,97 | 24.66%
2.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 108.53 | 10.5 | BDI 1 | 13.08 | 1419.57 | 13,37 | 24.66%
2.6 | SINAPI | 103320 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 60 | 135.04 | BDI 1 | 168.34 | 10100.4 | #N/A | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 36372
3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 50484.93
3.1 | SICOR | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 1452.96 | 26.57 | BDI 1 | 33.12 | 48122.03 | FALSE | 24.66%
3.2 | SINAPI | 92257 | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND. | 5 | 379.1 | BDI 1 | 472.58 | 2362.9 | 265,74 | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 50484.93
4 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 49291.25
4.1 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 345.12 | 57.92 | BDI 1 | 72.2 | 24917.66 | 74,31 | 24.66%
4.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 345.12 | 50.35 | BDI 1 | 62.76 | 21659.73 | 46,20 | 24.66%
4.3 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 36.4 | 57.16 | BDI 1 | 71.25 | 2593.5 | 60,47 | 24.66%
4.4 | SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 3 | 32.19 | BDI 1 | 40.12 | 120.36 | #N/A | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 49291.25
5 |  |  | ELÉTRICO | [5 empty] | 2687.3
5.1 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND. | 2 | 38.95 | BDI 1 | 48.55 | 97.1 | 27,22 | 24.66%
5.2 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND. | 1 | 40.97 | BDI 1 | 51.07 | 51.07 | 29,30 | 24.66%
5.3 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND. | 1 | 32.79 | BDI 1 | 40.87 | 40.87 | 22,90 | 24.66%
5.4 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND. | 1 | 75.78 | BDI 1 | 94.46 | 94.46 | 96,42 | 24.66%
5.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 4.87 | BDI 1 | 6.07 | 607 | 3,72 | 24.66%
5.6 | SICOR | ED-27068 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM DIFUSOR DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UND. | 5 | 288.28 | BDI 1 | 359.36 | 1796.8 | FALSE | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 2687.3
6 |  |  | HIDRO-SANITÁRIO | [5 empty] | 1001.8
6.1 | SINAPI | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 12.3 | BDI 1 | 15.33 | 919.8 | 7,96 | 24.66%
6.2 | SICOR | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND. | 1 | 65.78 | BDI 1 | 82 | 82 | FALSE | 24.66%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 1001.8
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 148353.85
Observações:
Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI.
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | Igor Rodrigues Peres
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
2025-02-12 |  |  |  |  | CREA: | MG-251.982/D
Data |  |  |  |  | ART: | MG20253710844
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 4%
| SG | Seguro e Garantia | 0.8%
| R | Risco | 1.27%
| DF | Despesas Financeiras | 1.23%
| L | Lucro | 8.96%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 2.5%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 50%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.66%
| BDI DES | BDI com desoneração | 30.94%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
CPRB ¦ Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
#NAME?
Coromandel/MG |  |  | Nome: | #VALUE!
Local |  |  | Título: | #NAME?
|  |  | CREA: | #NAME?
2025-02-12 |  |  | ART: | #VALUE!
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
EXECUÇÃO DE COBERTURA PARA PNEUS DESCARTADOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Rua João Amaral - s/nº – Santa Maria - Coromandel-MG
ENG.º RESPONSÁVEL: Igor Rodrigues Peres - CREA/MG 251.982/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8516.57 | 5.741%
2 | FUNDAÇÃO / ALVENARIA / CONCRETAGEM | 36372 | 24.52%
3 | ESTRUTURA METÁLICA | 50484.93 | 34.03%
4 | COBERTURA | 49291.25 | 33.23%
5 | ELÉTRICO | 2687.3 | 1.811%
6 | HIDRO-SANITÁRIO | 1001.8 | 0.6753%
TOTAL: |  | 148353.85 | 100%
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 148.353,85
EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE COBERTURA PARA PNES DESCARTADOS NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
LOCAL: Rua João Amaral - s/nº – Santa Maria - Coromandel-MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Galpão metálico |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8516.57 | 5.741% | 100 | 100
2 | FUNDAÇÃO / ALVENARIA / CONCRETAGEM | 36372 | 24.52% | 100 | 100
3 | ESTRUTURA METÁLICA | 50484.93 | 34.03% | 50 | 50 | 50 | 100
4 | COBERTURA | 49291.25 | 33.23% |  |  | 100 | 100
5 | ELÉTRICO | 2687.3 | 1.811% |  |  | 100 | 100
6 | HIDRO-SANITÁRIO | 1001.8 | 0.6753% |  |  | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 47.2728 | 47.2728 | 52.7272 | 100
TOTAL (R$): |  | 148353.85 |  | 70131.035 | 70131.035 | 78222.815 | 148353.85
|  |  | Coromandel/MG |  |  | Nome: | Igor Rodrigues Peres
|  |  | Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
[6 empty] | CREA: | MG-251.982/D
|  |  | 2025-02-12 |  |  | ART: | MG20253710844
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA RURAL