## ORÇAMENTO ANALÍTICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: |  | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA GARCIA DOS SANTOS | [5 empty] | 2025-11-03
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel | [5 empty] | BDI | DATA BASE
LOCAL: Rua Domingos Lacerda, 1607 - Bairro Padre Lázaro Menezes - Coromandel/MG | [5 empty] | 24.47% | SINAPI 01/2025 - SICOR-MG 07/2025 sem Desoneração
ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | PREÇO UNIT. (R$) SEM BDI | PREÇO UNIT. (R$) COM BDI | VALOR (R$)
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA GARCIA DOS SANTOS | [7 empty] | 72310
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1041.07
1.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 836.4 | 1041.07 | 1041.07
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  | 1041.07
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 61773.62
2.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 3779.42
2.1.1 | SICOR | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 3.6 | 77.29 | 96.2 | 346.32
2.1.2 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO | M | 40 | 57.39 | 71.43 | 2857.2
2.1.3 | SINAPI | 104171 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_06/2022 | U | 5 | 92.54 | 115.18 | 575.9
2.2 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 16075.8
2.2.1 | SEINFRA | ED-50921 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,7MM), ALTURA 1M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 500M (2") | M | 45 | 271.26 | 337.64 | 15193.8
2.2.2 | SEINFRA | ED-50532 | PINTURA ANTICORROSIVA A BSE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | M2 | 45 | 15.75 | 19.6 | 882
2.3 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 41918.4
2.3.8 | SICOR | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 250 | 88.23 | 109.82 | 27455
2.3.10 | SICOR | ED-48428 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 050MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 88.231 | 98.07 | 122.07 | 10770.36
2.3.11 | SICOR | ED-50669 | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO PVC, DIÂMETRO 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 4.5 | 95.28 | 118.6 | 533.7
2.3.12 | SICOR | ED-50656 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 065MM (GSG-24) COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 40.94 | 62 | 77.17 | 3159.34
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  | 61773.62
3 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 9495.31
3.1 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA | M2 | 88.231 | 4.86 | 6.05 | 533.8
3.2 | SETOP | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 88.23 | 11.14 | 13.87 | 1223.75
3.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO AF_08/2022 | M2 | 88.23 | 86.46 | 107.62 | 9495.31
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  | 9495.31
|  |  |  | CUSTO TOTAL SEM BDI |  |  |  | 58094.3199
|  |  |  | CUSTO TOTAL COM BDI INCLUSO |  |  |  | 72310
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA GARCIA DOS SANTOS
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Rua Domingos Lacerda, 1607 - Bairro Padre Lázaro Menezes - Coromandel/MG
ENG.º RESPONSÁVEL: Natália Felix de Lima - CREA/MG 248.064/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1041.07 | 1.44%
2 | INFRAESTRUTURA | 61773.62 | 85.43%
4 | CALÇADA | 9495.31 | 13.13%
TOTAL: |  | 72310 | 100%
RT: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D

## BDI
CÁLCULO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 5.5%
| SG | Seguro e Garantia | 1%
| R | Risco | 1.27%
| DF | Despesas Financeiras | 0.83%
| L | Lucro | 7.5%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 2.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.47%
FÓRMULA DO BDI
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
EMPREENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA PARQUE INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIA GARCIA DOS SANTOS |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO: R$72.310,00
LOCALIZAÇÃO: Rua Domingos Lacerda, 1607 - Bairro Padre Lázaro Menezes - Coromandel/MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Construção |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | PARCELA 01 |  | PARCELA 02 |  | PARCELA 03
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1041.07 | 1.44% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRAESTRUTURA | 61773.62 | 85.43% | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100
3 | CALÇADA | 9495.31 | 13.13% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 35.6113 | 35.6113 | 25.6287 | 61.2399 | 38.7601 | 100
TOTAL (R$): |  | 72310 |  | 25750.518 | 25750.518 | 18532.086 | 44282.604 | 28027.396 | 72310
Responsável Técnico: NATÁLIA FELIX DE LIMA
CREA: MG-248.064/D