## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: |  | TERRAPLENAGEM EM ZONA RURAL DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | [5 empty] | TOTAL | 1
1 unidade.
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | [5 empty] | TOTAL | 2
| Conforme cronograma da obra. 1 unidade corresponde a 1 mês. | [5 empty] | Meses (mês)
2
1.3 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | [5 empty] | TOTAL | 1
1 unidade.
1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | [5 empty] | TOTAL | 1
1 unidade.
2 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 91031) | [5 empty] | TOTAL | 6.93
| DMT Usina até a obra / Velocidade Média |  | DMT Usina (km): | 92 |  |  | Horas (h)
|  |  | Tipo da via | V. Méd. (km/h) | DMT (km)
|  |  | Pavimentada | 60 | 89.1 |  | 1.49
|  |  | Revestimento Primário | 50 | 2.9 |  | 0.06
|  |  | Terreno Natural | 40 | 0 |  | 0
| Descrição básica |  |  | Quant. | Fator de utilização | Total (h)
| TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG |  |  | 1 | 0.5 | 0.77
| PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG |  |  | 1 | 0.5 | 0.77
| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP |  |  | 1 | 1 | 1.54
| MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M |  |  | 1 | 1 | 1.54
| ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M |  |  | 1 | 0.5 | 0.77
| MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M |  |  | 1 | 1 | 1.54
[5 empty] | TOTAL | 6.93
2.2 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | [5 empty] | TOTAL | 1.54
| Descrição básica |  |  | Quant. | Fator de utilização | Total (h)
| CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA |  |  | 1 | 1 | 1.54
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
3.1 | EQUIPE DE CONDUÇÃO DA OBRA | [5 empty] | TOTAL | 2
| Conforme cronograma da obra. 1 unidade corresponde a 1 mês. | [5 empty] | Meses (mês)
2
4 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA
4.1 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | [5 empty] | TOTAL | 144
| Estaca |  | Estacas (un) |  | Pontos por estaca (un) |  | Pontos (un)
| Inicial | Final
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | 48 |  | 3 |  | 144
5 | TERRAPLENAGEM
5.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | [5 empty] | TOTAL | 7720
| Estaca |  | Largura de limpeza limite do offset de projeto do greide de terraplenagem (conforme projeto de pavimentação) (m) |  |  | Comprimento do trecho (m) | Área de limpeza limite do offset de projeto do greide de terraplenagem (conforme projeto de pavimentação) (m2)
| Inicial | Final
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | 4 |  |  | 965 | 7720
5.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 1108.62
| Estaca |  | Volume (conforme projeto de pavimentação) (m3) |  |  |  | Volume (m3)
| Inicial | Final
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | 1108.62 |  |  |  | 1108.62
5.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | [5 empty] | TOTAL | 715.3
| Estaca |  | Volume (conforme projeto de pavimentação) (m3) |  |  |  | Volume (m3)
| Inicial | Final
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | 715.3 |  |  |  | 715.3
5.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | [5 empty] | TOTAL | 6992.77
| Estaca |  | Material | Área (m2) | Espessura (m) | Volume (conforme projeto) (m3) | Empolamento (%) | Volume (m3)
| Inicial | Final
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | Limpeza | 7720 | 0.2 |  | 1.25 | 1930
| 71 + 0,00 | 86 + 0,00 | Material Inservível | (conforme projeto) |  | 1828.45 | 1.25 | 2285.56
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | Material Excedente | (conforme projeto) |  | 393.32 | 1.25 | 491.65
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | Troca de material | (conforme projeto) |  | 1828.45 | 1.25 | 2285.56
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | [5 empty] | TOTAL | 17280.59
| Estaca |  | Material | Volume (m3) | DMT (km) |  | Momento de transporte (m3xkm)
| Inicial | Final
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | Limpeza | 1930 | 2.7 |  | 5211
| 71 + 0,00 | 86 + 0,00 | Material Inservível | 2285.56 | 2.7 |  | 6171.01
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | Troca de material | 2285.56 | 2 |  | 4571.12
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | Material Excedente | 491.65 | 2.7 |  | 1327.46
5.6 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO - PROCTOR INTERMEDIÁRIO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA | [5 empty] | TOTAL | 6203.62
| Estaca |  | Volume de reforço de subleito (conforme projeto) (m3) |  |  |  | Volume (m3)
| Inicial | Final
| 71 + 0,00 | 119 + 5,00 | 6203.62 |  |  |  | 6203.62
6 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
6.1 | TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 91031) | [5 empty] | TOTAL | 6.93
| Descrição básica |  |  | Quant. | Fator de utilização | Total (h)
| TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG |  |  | 1 | 0.5 | 0.77
| PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG |  |  | 1 | 0.5 | 0.77
| ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP |  |  | 1 | 1 | 1.54
| MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M |  |  | 1 | 1 | 1.54
| ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M |  |  | 1 | 0.5 | 0.77
| MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M |  |  | 1 | 1 | 1.54
[5 empty] | TOTAL | 6.93
6.2 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | [5 empty] | TOTAL | 1.54
| Descrição básica |  |  | Quant. | Fator de utilização | Total (h)
| CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA |  |  | 1 | 1 | 1.54
Coromandel/MG
| Local |  |  |  | Nome: | Guilherme Soares Rodrigues
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
| 2026-05-13 |  |  |  | CREA: | MG 194.731/D
| Data |  |  |  | ART: | MG20264763288
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL

## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[5 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | SIM
NÃO
OBRA: |  | TERRAPLENAGEM EM ZONA RURAL DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Lagamar dos Coqueiros - Coromandel/MG |  |  |  |  | NÃO | 24.49% |  | SINAPI 04/2026 - SEINFRA-MG 01/2026 - SUDECAP 01/2026
ENG.º RESPONSÁVEL: Guilherme Soares Rodrigues - CREA: MG 194.731/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
TERRAPLENAGEM EM ZONA RURAL DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS | [8 empty] | 317859.42
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8590.2
1.1 | SEINFRA-MG | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1206.72 | BDI 1 | 1502.25 | 1502.25 |  | 0.4726%
1.2 | SEINFRA-MG | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MES | 2 | 1633.86 | BDI 1 | 2033.99 | 4067.98 |  | 1.28%
1.3 | SEINFRA-MG | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 | 723.55 | BDI 1 | 900.75 | 900.75 |  | 0.2834%
1.4 | SEINFRA-MG | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1702.32 | BDI 1 | 2119.22 | 2119.22 |  | 0.6667%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 8590.2
2 |  |  | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 3197.87
2.1 | CPU | 001 | TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 91031) | H | 6.93 | 291.27 | BDI 1 | 362.6 | 2512.82 |  | 0.7905%
2.2 | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.54 | 357.33 | BDI 1 | 444.84 | 685.05 |  | 0.2155%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 3197.87
3 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 9361.72
3.1 | CPU | 002 | EQUIPE DE CONDUÇÃO DA OBRA | MES | 2 | 3760.03 | BDI 1 | 4680.86 | 9361.72 |  | 2.945%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 9361.72
4 |  |  | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA | [5 empty] | 7905.6
4.1 | SEINFRA-MG | ED-50276 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | UN | 144 | 44.1 | BDI 1 | 54.9 | 7905.6 |  | 2.487%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 7905.6
5 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 285606.16
5.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 7720 | 0.76 | BDI 1 | 0.95 | 7334 |  | 2.307%
5.2 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 1108.62 | 5.05 | BDI 1 | 6.29 | 6973.22 |  | 2.194%
5.3 | SINAPI | 105560 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 715.3 | 13.43 | BDI 1 | 16.72 | 11959.82 |  | 3.763%
5.4 | SINAPI | 100979 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 6992.77 | 7.41 | BDI 1 | 9.22 | 64473.34 |  | 20.28%
5.5 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3XKM | 17280.59 | 2.8 | BDI 1 | 3.49 | 60309.26 |  | 18.97%
5.6 | SUDECAP | 20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO - PROCTOR INTERMEDIÁRIO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA | M3 | 6203.62 | 17.42 | BDI 1 | 21.69 | 134556.52 |  | 42.33%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 285606.16
6 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 3197.87
6.1 | CPU | 001 | TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 91031) | H | 6.93 | 291.27 | BDI 1 | 362.6 | 2512.82 |  | 0.7905%
6.2 | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1.54 | 357.33 | BDI 1 | 444.84 | 685.05 |  | 0.2155%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 3197.87
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 317859.42
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário, Preço Unitário, Preço Total, Quantidade e BDI.
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | Guilherme Soares Rodrigues
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
2026-05-13 |  |  |  |  | CREA: | MG 194.731/D
Data |  |  |  |  | ART: | MG20264763288
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
| DATA BASE: | SINAPI 04/2026 - SEINFRA-MG 01/2026 - SUDECAP 01/2026 - SEM DESONERAÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | TOTAL
CPU | 001 | TRANSPORTE EMBARCADO COM CAMINHÃO/CARRETA C/ PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO (SINAPI 91031) | H |  |  | 291.27
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 291.27 | 291.27
CPU | 002 | EQUIPE DE CONDUÇÃO DA OBRA | MES |  |  | 3760.03
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.18182 | 10406.43 | 1892.08
SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.045455 | 25614.35 | 1164.29
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.045455 | 10308.36 | 468.56
SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.045455 | 5172.27 | 235.1
Coromandel/MG |  |  | Nome: | Guilherme Soares Rodrigues
Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  | CREA: | MG 194.731/D
2026-05-13 |  |  | ART: | MG20264763288
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 4.67%
| SG | Seguro e Garantia | 0.74%
| R | Risco | 0.97%
| DF | Despesas Financeiras | 1.05%
| L | Lucro | 7.53%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 3.5%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 70%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.49%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Coromandel/MG |  |  | Nome: | Guilherme Soares Rodrigues
Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  | CREA: | MG 194.731/D
2026-05-13 |  |  | ART: | MG20264763288
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
OBRA: TERRAPLENAGEM EM ZONA RURAL DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE LAGAMAR DOS COQUEIROS | [5 empty] | VALOR DO INVESTIMENTO: R$ 317.859,42
LOCAL: Estrada de acesso ao Distrito de Lagamar dos Coqueiros - Coromandel/MG | [5 empty] | TIPO DE OBRA: Infraestrutura |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8590.2 | 2.703% | 100 | 100 |  | 100
2 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA | 3197.87 | 1.006% | 100 | 100 |  | 100
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 9361.72 | 2.945% | 50 | 50 | 50 | 100
4 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA | 7905.6 | 2.487% | 100 | 100 |  | 100
5 | TERRAPLENAGEM | 285606.16 | 89.85% | 50 | 50 | 50 | 100
6 | DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 3197.87 | 1.006% |  | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 52.5948 | 52.5948 | 47.4052 | 100
TOTAL (R$): |  | 317859.42 |  | 167177.61 | 167177.61 | 150681.81 | 317859.42
[6 empty] | Coromandel/MG |  | Nome: | Guilherme Soares Rodrigues
[6 empty] | Local |  | Título: | Engenheiro Civil
[8 empty] | CREA: | MG 194.731/D
[6 empty] | 2026-05-13 |  | ART: | MG20264763288
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
GESTÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RURAL

## DADOS (hidden)
DIAMETROS ESTACAS
20
25
30
40
50
60
PESO LINEAR AÇO
5 | 0.154
6.3 | 0.245
8 | 0.395
10 | 0.617
12.5 | 0.963
16 | 1.578
20 | 2.466
25 | 3.853
32 | 6.313