## ORÇAMENTO ANALÍTICO
[7 empty] | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | SIM
NÃO
EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  |  | DESON. | BDI 1 | BDI 2 | DATA BASE
LOCAL: Diversas Ruas - Município de Coromandel/MG |  |  |  |  | NÃO | 24.49% |  | SINAPI 03/2026
Eng.º Responsável: Paulo Henrique de Lima - CREA-MG 239515/D
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANTID. | CUSTO UNIT. (R$) | BDI (%) | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG | [8 empty] | 633913.5
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 14777.07
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022 | M2 | 22.5 | 365.55 | BDI 1 | 455.07 | 10239.07 | #N/A | 24.49%
1.2 | SINAPI | 105136 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | UN | 50 | 14.11 | BDI 1 | 17.56 | 878 | #N/A | 24.49%
1.3 | SINAPI | 10775 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) | MÊS | 3 | 980 | BDI 1 | 1220 | 3660 | #N/A | 24.49%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 1 |  |  | 14777.07
2 |  |  | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 13189.38
2.1 | PMC-CPU | 001 | MOBILIZAÇÃO | UN | 2 | 4650.57 | BDI 1 | 5789.49 | 11578.98 | 4650.57 | 24.49%
2.2 | SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA – CHP DIURNO | CHP | 1.93 | 363.58 | BDI 1 | 452.62 | 873.55
2.3 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHP DIURNO | CHP | 1.93 | 306.69 | BDI 1 | 381.79 | 736.85
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 2 |  |  | 13189.38
3 |  |  | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 14206.26
3.1 | SINAPI | 006 | EQUIPE DE CONDUÇÃO DA OBRA | MÊS | 3 | 3803.86 | BDI 1 | 4735.42 | 14206.26 | #N/A | 24.49%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 3 |  |  | 14206.26
4 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 176283.53
4.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_05/2018 | M2 | 1051.74 | 0.75 | BDI 1 | 0.93 | 978.11 | 0,37 | 24.49%
4.2 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 1051.74 | 12.72 | BDI 1 | 15.83 | 16649.04 | 10,36 | 24.49%
4.3 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11034.16 | 2.84 | BDI 1 | 3.53 | 38950.58 | 2,20 | 24.49%
4.4 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 3548.7 | 2.99 | BDI 1 | 3.72 | 13201.16 | 2,16 | 24.49%
4.5 | COTAÇÃO | 01 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE | M3 | 1051.74 | 10.5 | BDI 1 | 13.07 | 13746.24
4.6 | SINAPI | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | M3 | 1051.74 | 12.72 | BDI 1 | 15.83 | 16649.04 | 10,36 | 24.49%
4.7 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11502.16 | 2.84 | BDI 1 | 3.53 | 40602.62 | 2,20 | 24.49%
4.8 | SINAPI | 101769 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BAE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMNTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE | M3 | 1051.74 | 27.12 | BDI 1 | 33.76 | 35506.74 | #N/A | 24.49%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 4 |  |  | 176283.53
5 |  |  | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 267573.72
5.1 | PMC-CPU | 004 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 | 3548.7 | 4.495 | BDI 1 | 5.59 | 19837.23 | 4.495 | 24.49% |  | 0.074137
5.2 | PMC-CPU | 005 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 2855.9 | 3.8232 | BDI 1 | 4.75 | 13565.52 | 3.8232 | 24.49%
5.3 | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2298.61 | 2.2 | BDI 1 | 2.73 | 6275.2 | 1,80 | 24.49%
5.4 | SINAPI | 102330 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 166.8 | 1.68 | BDI 1 | 2.09 | 348.61 | 1,36 | 24.49%
5.5 | SINAPI | 100966 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 69.75 | 1.84 | BDI 1 | 2.29 | 159.72
5.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 85.66 | 1935.8 | BDI 1 | 2409.87 | 206429.46 | 1.721,14 | 24.49%
5.7 | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 85.66 | 10.38 | BDI 1 | 12.92 | 1106.72 | 8,15 | 24.49%
5.8 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2569.8 | 2.92 | BDI 1 | 3.63 | 9328.37 | 2,25 | 24.49%
5.9 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 405.65 | 1.12 | BDI 1 | 1.39 | 563.85 | 0,89 | 24.49%
5.10 | SINAPI | 93592 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2821.26 | 2.84 | BDI 1 | 3.53 | 9959.04
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 5 |  |  | 267573.72
6 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 86909.72
6.1 | SINAPI | 94263 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 866 | 39.38 | BDI 1 | 49.02 | 42451.32 | 31,77 | 24.49%
6.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 866 | 37.21 | BDI 1 | 46.32 | 40113.12 | 42,57 | 24.49%
6.3 | PMC-CPU | 003 | PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | UN | 8 | 436.31 | BDI 1 | 543.16 | 4345.28
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 6 |  |  | 86909.72
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 49394.84
7.1 | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 60 | 308.32 | BDI 1 | 383.82 | 23029.2 | 302,85 | 24.49%
7.2 | SINAPI | 101801 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 4 | 1090.67 | BDI 2 | 1090.67 | 4362.68
7.3 | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 2750.37 | BDI 3 | 2750.37 | 22002.96
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 7 |  |  | 49394.84
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 11578.98
8.1 | PMC-CPU | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | UN | 2 | 4650.57 | BDI 1 | 5789.49 | 11578.98 | 4650.57 | 24.49%
[6 empty] | SUBTOTAL ITEM 8 |  |  | 11578.98
|  |  |  | VALOR TOTAL (R$) |  |  |  |  | 633913.5
[9 empty] | 178.6326 | 1286086.5
Observações: | [9 empty] | 7199.6182
RUAS A SEREM ASFALTADAS: RUA DONA UMBELINA - DISTRITO DO PANTANO, RUA JOAQUIM CANDIDO - DISTRITO DO PANTANO, RUA MONSENHOR FLEURI (DUAS VERTENTES) - DISTRITO DO PANTANO, RUA ALTINHO FERREIRA - DISTRITO DO PANTANO, RUA SEBASTIÃO COUTINHO RESENDE - BAIRRO GAMELEIRAS, AVENIDA NATAL GOULART - BAIRRO BRASIL NOVO E RUA NO CENTRO DE EVENTOS - BAIRRO MANGABEIRAS
Foi considerado truncamento de duas casas decimais para Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total. Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade e BDI. | [9 empty] | 899.9523
[9 empty] | 0 | 1920000
Coromandel/MG
Local |  |  |  |  | Nome: | Paulo Henrique de Lima
[5 empty] | Título: | Engenheiro Civil
2026-06-10 |  |  |  |  | CREA: | MG-239515/D
Data |  |  |  |  | ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/2028
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
PLANEJAMENTO URBANO

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
EMPREENDIMENTO: |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, NO DISTRITO DO PÂNTANO, NO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF_03/2022 | [5 empty] | TOTAL | 22.5
Placa de 3,0 x 1,5m - 5 unidades
1.2 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA | [5 empty] | TOTAL | 50
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Estacas (un) | Pontos por estaca (un) | Pontos (un)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | 6 | 2 | 2 | 4 |  | 187.2
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | 6 | 2 | 2 | 4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 2 | 2 | 4
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | 4.5 | 2 | 2 | 4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 16.9 | 7 | 1 | 2 | 2
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | 8 | 3 | 2 | 6 |  | 480
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | 8 | 7 | 2 | 14 |  | 1120
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | 8 | 4 | 3 | 12
1.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS AF_02/2016 |  |  | Largura (m) |  |  | UN | 1
5
2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 15.8
2.2 | MOBILIZAÇÃO RURAL | [5 empty] | TOTAL | 1
4 | TERRAPLENAGEM |  | 15.8
4.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 |  | 39.5 | 5.5 |  |  | TOTAL | 1051.74 | NOME DA VIA - (Extensão (m)x(Largura (m)+ 2x Offset (m))xEspessura (m)=Volume (m3)
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Espessura (m) | Volume (m3)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68 |  | RUA UMBELINA - (31,2 x (6+ 2 x (0,5))x0,2=43,68
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 31.02
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | 8 | 0.5 | 0.2 | 108 |  | RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE - (60 x (8+ 2 x (0,5))x0,2=108
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | 8 | 0.5 | 0.3 | 378 |  | AV. NATAL GOULART - (140 x (8+ 2 x (0,5))x0,3=378
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | 8 | 0.5 | 0.5 | 360
4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 11034.16
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) | Empolamento (%) | Movimento de transporte (m3xkm)
| RUA UMBELINA |  | 43.68 |  | 12.2 | 30 | 692.76
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 43.68 |  | 12.2 | 30 | 692.76
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 43.68 |  | 12.2 | 30 | 692.76
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 31.02 |  | 12.2 | 30 | 491.98
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 43.68 |  | 12.2 | 30 | 692.76
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 108 |  | 6.8 | 30 | 954.72
| AV. NATAL GOULART |  | 378 |  | 9.3 | 30 | 4570.02
| CENTRO DE EVENTOS |  | 360 |  | 4.8 | 30 | 2246.4
4.4 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | [5 empty] | TOTAL | 3548.7
| Via Pública |  | Extensão (m) |  | Largura (m) | Offset (m) | Área (m2)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 |  | 6 | 0.5 | 218.4 |  | RUA UMBELINA - (31,2 x (6+ 2 x (0,5))=218,4
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 |  | 6 | 0.5 | 218.4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 |  | 6 | 0.5 | 218.4
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 |  | 4.5 | 0.5 | 155.1
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 |  | 6 | 0.5 | 218.4
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 |  | 8 | 0.5 | 540 |  | RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE - (60 x (8+ 2 x (0,5))=540
| AV. NATAL GOULART |  | 140 |  | 8 | 0.5 | 1260 |  | AV. NATAL GOULART - (140 x (8+ 2 x (0,5))=1260
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 |  | 8 | 0.5 | 720
4.5 | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA EXECUÇÃO DE BASE | [5 empty] | TOTAL | 1051.74
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Espessura (m) | Volume (m3)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 31.02
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | 8 | 0.5 | 0.2 | 108
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | 8 | 0.5 | 0.3 | 378
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | 8 | 0.5 | 0.5 | 360
4.6 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | [5 empty] | TOTAL | 1051.74
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Espessura (m) | Volume (m3)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 31.02
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | 8 | 0.5 | 0.2 | 108
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | 8 | 0.5 | 0.3 | 378
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | 8 | 0.5 | 0.5 | 360
4.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 11502.16
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) | Empolamento (%) | Movimento de transporte (m3xkm)
| RUA UMBELINA |  | 43.68 |  | 12.2 | 30 | 692.76
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 43.68 |  | 12.2 | 30 | 692.76
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 43.68 |  | 12.2 | 30 | 692.76
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 31.02 |  | 12.2 | 30 | 491.98
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 43.68 |  | 12.2 | 30 | 692.76
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 108 |  | 4.1 | 30 | 575.64
| AV. NATAL GOULART |  | 378 |  | 9.5 | 30 | 4668.3
| CENTRO DE EVENTOS |  | 360 |  | 6.4 | 30 | 2995.2
4.8 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) – EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | TOTAL | 1051.74
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Espessura (m) | Volume (m3)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | 4.5 | 0.5 | 0.2 | 31.02
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 0.2 | 43.68
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | 8 | 0.5 | 0.2 | 108
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | 8 | 0.5 | 0.3 | 378
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | 8 | 0.5 | 0.5 | 360
5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO
5.1 | IMPRIMAÇÃO ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30 | [5 empty] | TOTAL | 3548.7
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Offset (m) | Largura a ser considerada (m) | Área (m2)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 7 | 218.4
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 7 | 218.4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 7 | 218.4
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | 4.5 | 0.5 | 5.5 | 155.1
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.5 | 7 | 218.4
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | 8 | 0.5 | 9 | 540
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | 8 | 0.5 | 9 | 1260
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | 8 | 0.5 | 9 | 720
5.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR1-C | [5 empty] | TOTAL | 2855.9
| Via Pública |  | Extensão (m) | Largura (m) | Largura total de sarjeta (m) | Largura a ser considerada (m) | Área (m2)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | 6 | 0.6 | 5.4 | 168.48 |  | RUA UMBELINA - (31,2 x (6 - 0,6))=168,48
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | 6 | 0.6 | 5.4 | 168.48
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.6 | 5.4 | 168.48
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | 4.5 | 0.6 | 3.9 | 109.98
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | 6 | 0.6 | 5.4 | 168.48
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | 8 | 0.6 | 7.4 | 444 |  | RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE - (60 x (8 - 0,6))=444
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | 8 | 0.6 | 7.4 | 1036 |  | AV. NATAL GOULART - (140 x (8 - 0,6))=1036
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | 8 | 0.6 | 7.4 | 592
5.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 2298.61
| Via Pública |  | Área de Imprimação (m2) | Consumo de CM-30 (t/m2) | Peso total de CM-30 (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| RUA UMBELINA |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 357 | 92.82
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 357 | 92.82
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 357 | 92.82
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 155.1 | 0.0012 | 0.19 | 357 | 67.83
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 357 | 92.82
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 540 | 0.0012 | 0.65 | 435 | 282.75
| AV. NATAL GOULART |  | 1260 | 0.0012 | 1.51 | 438 | 661.38
| CENTRO DE EVENTOS |  | 720 | 0.0012 | 0.86 | 434 | 373.24
| Via Pública |  | Área de Pintura de Ligação (m2) | Consumo de RR-2C (t/m2) | Peso total de RR-2C (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| RUA UMBELINA |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 357 | 28.56
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 357 | 28.56
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 357 | 28.56
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 109.98 | 0.00045 | 0.05 | 357 | 17.85
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 357 | 28.56
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 444 | 0.00045 | 0.2 | 435 | 87
| AV. NATAL GOULART |  | 1036 | 0.00045 | 0.47 | 438 | 205.86
| CENTRO DE EVENTOS |  | 592 | 0.00045 | 0.27 | 434 | 117.18
5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, PARA DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 166.8
| Via Pública |  | Área de Imprimação (m2) | Consumo de CM-30 (t/m2) | Peso total de CM-30 (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| RUA UMBELINA |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 30 | 7.8
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 30 | 7.8
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 30 | 7.8
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 155.1 | 0.0012 | 0.19 | 30 | 5.7
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 30 | 7.8
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 540 | 0.0012 | 0.65 | 30 | 19.5
| AV. NATAL GOULART |  | 1260 | 0.0012 | 1.51 | 30 | 45.3
| CENTRO DE EVENTOS |  | 720 | 0.0012 | 0.86 | 30 | 25.8
| Via Pública |  | Área de Pintura de Ligação (m2) | Consumo de RR-2C (t/m2) | Peso total de RR-2C (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| RUA UMBELINA |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 30 | 2.4
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 30 | 2.4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 30 | 2.4
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 109.98 | 0.00045 | 0.05 | 30 | 1.5
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 30 | 2.4
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 444 | 0.00045 | 0.2 | 30 | 6
| AV. NATAL GOULART |  | 1036 | 0.00045 | 0.47 | 30 | 14.1
| CENTRO DE EVENTOS |  | 592 | 0.00045 | 0.27 | 30 | 8.1
5.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 69.75
| Via Pública |  | Área de Imprimação (m2) | Consumo de CM-30 (t/m2) | Peso total de CM-30 (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| RUA UMBELINA |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 43.2 | 11.23
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 43.2 | 11.23
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 43.2 | 11.23
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 155.1 | 0.0012 | 0.19 | 43.2 | 8.21
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 218.4 | 0.0012 | 0.26 | 43.2 | 11.23
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 540 | 0.0012 | 0.65 | 0 | 0
| AV. NATAL GOULART |  | 1260 | 0.0012 | 1.51 | 0 | 0
| CENTRO DE EVENTOS |  | 720 | 0.0012 | 0.86 | 0 | 0
| Via Pública |  | Área de Pintura de Ligação (m2) | Consumo de RR-2C (t/m2) | Peso total de RR-2C (t) | DMT (km) | Movimento de transporte (txkm)
| RUA UMBELINA |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 43 | 3.44
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 44 | 3.52
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 45 | 3.6
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 109.98 | 0.00045 | 0.05 | 46 | 2.3
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 168.48 | 0.00045 | 0.08 | 47 | 3.76
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 444 | 0.00045 | 0.2 | 0 | 0
| AV. NATAL GOULART |  | 1036 | 0.00045 | 0.47 | 0 | 0
| CENTRO DE EVENTOS |  | 592 | 0.00045 | 0.27 | 0 | 0
5.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | TOTAL | 85.66
| Via Pública |  | Área a receber capa asfáltica (m2) |  |  | Espessura (m) | Volume (m3)
| RUA UMBELINA |  | 168.48 |  |  | 0.03 | 5.05
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 168.48 |  |  | 0.03 | 5.05
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 168.48 |  |  | 0.03 | 5.05
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 109.98 |  |  | 0.03 | 3.3
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 168.48 |  |  | 0.03 | 5.05
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 444 |  |  | 0.03 | 13.32
| AV. NATAL GOULART |  | 1036 |  |  | 0.03 | 31.08
| CENTRO DE EVENTOS |  | 592 |  |  | 0.03 | 17.76
5.7 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 85.66
| Via Pública |  | Igual ao volume de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) (m3) |  |  |  | Volume (m3)
| RUA UMBELINA |  | 5.05 |  |  |  | 5.05
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 5.05 |  |  |  | 5.05
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 5.05 |  |  |  | 5.05
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 3.3 |  |  |  | 3.3
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 5.05 |  |  |  | 5.05
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 13.32 |  |  |  | 13.32
| AV. NATAL GOULART |  | 31.08 |  |  |  | 31.08
| CENTRO DE EVENTOS |  | 17.76 |  |  |  | 17.76
5.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 2569.8
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) |  | Movimento de transporte (m3xkm)
| RUA UMBELINA |  | 5.05 |  | 30 |  | 151.5
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 5.05 |  | 30 |  | 151.5
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 5.05 |  | 30 |  | 151.5
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 3.3 |  | 30 |  | 99
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 5.05 |  | 30 |  | 151.5
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 13.32 |  | 30 |  | 399.6
| AV. NATAL GOULART |  | 31.08 |  | 30 |  | 932.4
| CENTRO DE EVENTOS |  | 17.76 |  | 30 |  | 532.8
5.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 405.65
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) |  | Movimento de transporte (m3xkm)
| RUA UMBELINA |  | 5.05 |  | 4 |  | 20.2
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 5.05 |  | 5 |  | 25.25
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 5.05 |  | 6 |  | 30.3
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 3.3 |  | 7 |  | 23.1
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 5.05 |  | 8 |  | 40.4
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 13.32 |  | 4 |  | 53.28
| AV. NATAL GOULART |  | 31.08 |  | 4 |  | 124.32
| CENTRO DE EVENTOS |  | 17.76 |  | 5 |  | 88.8
5.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | TOTAL | 2821.26
| Via Pública |  | Volume (m3) |  | DMT do segmento (km) |  | Movimento de transporte (m3xkm)
| RUA UMBELINA |  | 5.05 |  | 32.2 |  | 162.61
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 5.05 |  | 33.2 |  | 167.66
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 5.05 |  | 34.2 |  | 172.71
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 3.3 |  | 35.2 |  | 116.16
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 5.05 |  | 36.2 |  | 182.81
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 13.32 |  | 32.2 |  | 428.9
| AV. NATAL GOULART |  | 31.08 |  | 32.2 |  | 1000.78
| CENTRO DE EVENTOS |  | 17.76 |  | 33.2 |  | 589.63
6 | URBANIZAÇÃO
6.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | TOTAL | 866
| Via Pública |  | Extensão (m) | Dos dois lados da via? | Comprimento (m) | Comprimento a descontar (m) | Total (m)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | Sim | 62.4 |  | 62.4 |  | RUA UMBELINA - (31,2 x 2) - =62,4
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | Sim | 62.4 |  | 62.4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | Sim | 62.4 |  | 62.4
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | Sim | 56.4 |  | 56.4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | Sim | 62.4 |  | 62.4
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | Sim | 120 |  | 120 |  | RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE - (60 x 2) - =120
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | Sim | 280 |  | 280 |  | AV. NATAL GOULART - (140 x 2) - =280
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | Sim | 160 |  | 160
6.2 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | [5 empty] | TOTAL | 866
| Via Pública |  | Extensão (m) | Dos dois lados da via? | Comprimento (m) | Comprimento a descontar (m) | Total (m)
| RUA UMBELINA |  | 31.2 | Sim | 62.4 |  | 62.4 |  | RUA UMBELINA - (31,2 x 2) - =62,4
| RUA JOAQUIM CÂNDIDO |  | 31.2 | Sim | 62.4 |  | 62.4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | Sim | 62.4 |  | 62.4
| RUA ALTINHO FERREIRA |  | 28.2 | Sim | 56.4 |  | 56.4
| RUA MONSENHOR FELURI |  | 31.2 | Sim | 62.4 |  | 62.4
| RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE |  | 60 | Sim | 120 |  | 120 |  | RUA SEBASTIAO COUTINHO RESENDE - (60 x 2) - =120
| AV. NATAL GOULART |  | 140 | Sim | 280 |  | 280 |  | AV. NATAL GOULART - (140 x 2) - =280
| CENTRO DE EVENTOS |  | 80 | Sim | 160 |  | 160
6.3 | PLACA DUPLA DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS, 20X45CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | [5 empty] | TOTAL | 8
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | [5 empty] | TOTAL | 70
1 unidade.
[5 empty] | Nome: | Paulo Henrique de Lima
[5 empty] | Título: | ENGENHEIRO CIVIL
[5 empty] | CREA: | MG-239515/D
[5 empty] | ART: | 0
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/2028
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
PLANEJAMENTO URBANO

## BDI 1
COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
| SIGLA | ITEM | PORCENTAGEM
| AC | Administração Central | 4.67%
| SG | Seguro e Garantia | 0.74%
| R | Risco | 0.97%
| DF | Despesas Financeiras | 1.05%
| L | Lucro | 7.53%
| CP | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | 3.65%
| ISS | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | 3.5%
|  | Alíquota do ISS do município (entre 2% e 5%) | 5%
|  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS | 50%
| CPRB | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | 4.5%
| BDI PAD | BDI sem desoneração | 24.49%
| BDI DES | BDI com desoneração | 30.83%
FÓRMULA DO BDI (Fórmula Acórdão TCU)
AC ¦ Administração Central - Percentual incluído no contrato para suprir gastos gerais que a empresa efetua com a sua administração, tais como: aluguel da sede, salários dos funcionários da sede, material de expediente, entre outros.
SG ¦ Garantias, Seguros e Imprevistos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com imprevistos, etc.
R ¦ Riscos - Percentual incluído no contrato para suprir gastos com riscos.
DF ¦ Despesas Financeiras - Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente.
L ¦ Lucro - Percentual incluído no contrato referente ao lucro pretendido.
CP ¦ Somatório do COFINS e PIS.
ISS ¦ Imposto Sobre Serviços.
CPRB ¦ Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Coromandel/MG |  |  | Nome: | Paulo Henrique de Lima
Local |  |  | Título: | ENGENHEIRO CIVIL
|  |  | CREA: | MG-239515/D
2026-06-10 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/2028
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES
| DATA BASE: | SINAPI 03/2026
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | TOTAL
PMC-CPU | MOB01 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | H |  |  | 350.11
SINAPI | 105984 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIA DE CARGA 8500KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30M, INCLSUIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000KG, POTÊNCIA DE 256CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO AF_005/2025 | CHP | 1 | 350.11 | 350.11
PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE EMBARADO COM CAMINHÃO/CARRETA / PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | H |  |  | 397
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 296.28 | 296.28
SINAPI | 5946 | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 100.72 | 100.72
PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTO NIVELADOR) | H |  |  | 404.68
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 296.28 | 296.28
SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 108.4 | 108.4
PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H |  |  | 374.18
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 296.28 | 296.28
SINAPI | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 77.9 | 77.9
PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H |  |  | 360.27
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 296.28 | 296.28
SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 63.99 | 63.99
PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H |  |  | 380.44
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 296.28 | 296.28
SINAPI | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 1 | 84.16 | 84.16
PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H |  |  | 363.6
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 296.28 | 296.28
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 58.39 | 58.39
SINAPI | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 4.14 | 4.14
SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 1 | 4.79 | 4.79
PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H |  |  | 451.03
SINAPI | 91031 | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1 | 296.28 | 296.28
SINAPI | 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 1 | 154.75 | 154.75
PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H |  |  | 363.58
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 363.58 | 363.58
PMC-CPU | 001 | MOBILIZAÇÃO | UN |  |  | 4650.57
PMC-CPU | MOB01 | MOBLIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | H | 1.35 | 350.11 | 472.64
PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE EMBARADO COM CAMINHÃO/CARRETA / PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | H | 1.35 | 397 | 535.95
PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTO NIVELADOR) | H | 1.35 | 404.68 | 546.31
PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H | 1.35 | 374.18 | 505.14
PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H | 1.35 | 360.27 | 486.36
PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H | 1.35 | 380.44 | 513.59
PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H | 1.35 | 363.6 | 490.86
PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H | 1.35 | 451.03 | 608.89
PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H | 1.35 | 363.58 | 490.83
PMC-CPU | 002 | DESMOBILIZAÇÃO | UN |  |  | 4650.57
PMC-CPU | MOB01 | MOBLIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | H | 1.35 | 350.11 | 472.64
PMC-CPU | MOB02 | TRANSPORTE EMBARADO COM CAMINHÃOCARRETA / PRANCHA DE EQUIPAMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | H | 1.35 | 397 | 535.95
PMC-CPU | MOB03 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (MOTO NIVELADOR) | H | 1.35 | 404.68 | 546.31
PMC-CPU | MOB04 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO) | H | 1.35 | 374.18 | 505.14
PMC-CPU | MOB05 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILÍNDRO AÇO LISO) | H | 1.35 | 360.27 | 486.36
PMC-CPU | MOB06 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO) | H | 1.35 | 380.44 | 513.59
PMC-CPU | MOB07 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (TRATOR DE PNEUS/GRADE DE DISCO/VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL) | H | 1.35 | 363.6 | 490.86
PMC-CPU | MOB08 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO TRUCADO C/ PRANCHA, EM RODOVIA PAVIMENTADA (VIBROACABADORA DE ASFALTO) | H | 1.35 | 451.03 | 608.89
PMC-CPU | MOB09 | DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO PIPA, EM RODOVIA PAVIMENTADA | H | 1.35 | 363.58 | 490.83
PMC-CPU | 003 | PLACA DUPLA, DENOMINATIVA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS , 20 X 45 XM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D=50MM E H= 3 METROS), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL | UNIDADE |  |  | 436.31
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.024 | 98.41 | 2.36
SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.024 | 488.56 | 11.72
SINAPI-I | 21013 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50MM (2””), E -3,00MM, *4,40* KG/M (NBR5580) | M | 3 | 73.41 | 220.23
SINAPI-I | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO RUA , *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 85.2 | 170.4
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 33.62 | 6.72
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.88 | 24.88
PMC-CPU | 004 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA | M2 |  |  | 4.495
SINAPI | 5839 | VARRIMENTO DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M – CHP DIURNO | CHP | 0.02 | 9.43 | 0.1886
SINAPI | 5841 | ARRIMENTO DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M – CHI DIURNO | CHI | 0.004 | 4.74 | 0.01896
COTAÇAO | 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO | KG | 1.3 | 0.39 | 0.507
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE DE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHP DIURNO | CHP | 0.001 | 306.69 | 0.30669
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 24.88 | 0.1443
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG – CHP DIURNO | CHP | 0.017 | 159.18 | 2.7061
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG – CHI DIURNO | CHI | 0.0041 | 60.62 | 0.24854
SINAPI | 91486 | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHI DIURNO | CHI | 0.0049 | 76.5 | 0.37485
PMC-CPU | 005 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 |  |  | 3.8232
SINAPI | 5839 | VARRIMENTO DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M – CHP DIURNO | CHP | 0.002 | 9.43 | 0.01886
SINAPI | 5841 | VARRIMENTO DE SUPERFÍCIE COM VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M – CHP DIURNO | CHI | 0.004 | 4.74 | 0.01896
COTAÇÃO | 002 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | KG | 0.45 | 0.36 | 0.162
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE DE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHP DIURNO | CHP | 0.004 | 306.69 | 1.2268
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0055 | 22.64 | 0.12452
SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG – CHP DIURNO | CHP | 0.0017 | 60.62 | 0.10305
SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG – CHP DIURNO | CHI | 0.0038 | 159.18 | 0.60488
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE DE 6 M³ COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV – CHP DIURNO | CHI | 0.0051 | 306.69 | 1.5641
PMC-CPU | 006 | EQUIPE DE CONDUÇÃO DE OBRA | H |  |  | 3803.86
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.182 | 10624.42 | 1933.64
SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.045 | 25614.35 | 1152.64
SINAPI | 94296 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.045 | 10629.6 | 478.33
SINAPI | 101389 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.045 | 5316.83 | 239.25
DIVERSAS RUAS - Municipio de Coromandel/MG |  |  | Nome: | Paulo Henrique de Lima
Local |  |  | Título: | ENGENHEIRO CIVIL
|  |  | CREA: | MG-239515/D
2026-06-23 |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/20282021/2024
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

## ORÇAMENTO SINTÉTICO
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel
LOCAL: Diversas Ruas - Município de Coromandel/MG
Eng.º Responsável: Paulo Henrique de Lima - CREA-MG 239515/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14777.07 | 2.331%
2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13189.38 | 2.081%
3 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 14206.26 | 2.241%
4 | TERRAPLENAGEM | 176283.53 | 27.81%
5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 267573.72 | 42.21%
6 | URBANIZAÇÃO | 86909.72 | 13.71%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49394.84 | 7.792%
8 | SERVIÇOS FINAIS | 11578.98 | 1.827%
TOTAL: |  | 633913.5 | 100%
| Nome: | Paulo Henrique de Lima
| Título: | ENGENHEIRO CIVIL
| CREA: | MG-239515/D
ART:
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/2028
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

## Dados
Sim
Não

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Coromandel |  |  |  | Valor do Investimento: |  | 633913.5
Eng.º Responsável: Paulo Henrique de Lima - CREA-MG 239515/D
LOCAL: Diversas Ruas - Município de Coromandel/MG |  |  |  | TIPO DE OBRA: Infraestrutura |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL (R$) | PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS
|  |  |  | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%) | SIMPLES (%) | ACUMULADO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 14777.07 | 2.331% | 60 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100
2 | TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13189.38 | 2.081% | 80 | 80 | 20 | 100 | 0 | 100
3 | ADIMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 14206.26 | 2.241% | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 | 100
4 | TERRAPLENAGEM | 176283.53 | 27.81% | 30 | 30 | 40 | 70 | 30 | 100
5 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 267573.72 | 42.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
6 | URBANIZAÇÃO | 86909.72 | 13.71% | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 100
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 49394.84 | 7.792% | 0 | 0 | 30 | 30 | 70 | 100
8 | SERVIÇOS FINAIS | 11578.98 | 1.827% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100
TOTAL (%): |  |  | 100% | 14.1478 | 14.1478 | 19.8011 | 33.9489 | 66.0511 | 100
TOTAL (R$): |  | 633913.5 |  | 89684.749 | 89684.749 | 125521.826 | 215206.575 | 418706.925 | 633913.5
|  |  | Coromandel/MG |  |  | Nome: | Paulo Henrique de Lima
|  |  | Local |  |  | Título: | Engenheiro Civil
[6 empty] | CREA: | MG-239515/D
|  |  | 2026-06-10 |  |  | ART: | 0
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/2028
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO URBANO

## COTAÇÃO
QUADRO DE COTAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO
CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | DATA BASE |  | PREÇO REFERENCIAL
001 |  | AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE | M3 | 2026-06-01 |  | 10.5
001 | CNPJ/CPF | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | TELEFONE | CONTATO | DATA COTAÇÃO | PREÇO COTADO
|  | JOSÉ EUGÊNIO DE BRITO | (34) 9 9922-3493 |  | 2026-06-19 | 10.5
|  | ALÉRCIO JOSÉ BORGES | (34) 9 9948-0901 |  | 2026-06-19 | 11.5
|  | LÁZARO FLORIANO BORGES | (34) 9 99811-0838 |  | 2026-06-19 | 9.5
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: |  | CONJUNTO COM 2 VIGAS E ELEMENTOS METÁLICOS PARA PONTE COM 15 METROS CAPACIDADE DE 45 TONELADAS
Coromandel/MG
Local |  |  |  | Nome: | Paulo Henrique de Lima
|  |  |  | Título: | Engenheiro Civil
|  |  |  | CREA: | MG-239515/D
2026-06-10 |  |  |  | ART:
Data
Estado de Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
Administração 2025/2028
GESTÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E
PLANEJAMENTO URBANO